## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 苍南县宜山中心卫生院改扩建项目-室外场地及附属工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:苍南县宜山中心卫生院改扩建项目-室外场地及附属工程 | 第1页 共4页
一、工程概况 1、工程名称：苍南县宜山中心卫生院改扩建项目-室外场地及附属工程。 2、工程地点：苍南县宜山中心卫生院。 二、工程招标和分包范围 1、苍南县宜山中心卫生院改扩建项目-室外场地及附属工程招标图纸范围内的景观建筑、绿化苗木、亮化工程等。（详见工程量清单）。 2、分包范围：无分包工程。 三、控制价编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB 50854-2013、《安装工程工程量计算规范》GB 50854-2013及解释和勘误。 2、《浙江省建设工程清单计价指引-房屋建筑与装饰工程》（二O一三年十一月）等解释。 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 4、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。 5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。 6、其他有关文件、资料（包括但不限于）： （1）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）。 （2）、苍南县设计研究院设计的苍南县宜山中心卫生院改扩建项目-室外场地及附属工程施工图纸（CAD）。 7、招标人提供的编制说明。 8、招标文件、补充通知。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:苍南县宜山中心卫生院改扩建项目-室外场地及附属工程 | 第2页 共4页
9、其他有关文件、资料。 四、工程质量达到设计图纸及相关规范、文件的标准，具体详见招标文件。 五、工期要求：按招标文件规定。 六、施工要求：详见招标文件。 七、工程取费： 1、按相应工程中值取费。 2、税金费率为9%计入（取费基数为：税前造价）。 八、其他有关问题的说明： 1、清单部分子目如图纸未提供未详细说明的以设计回复为准。如设计说明和平面图有冲突以平面图描述为准； 2、本清单已经综合考虑材料场内外周转费用及现有建筑物及未涉及提升改造场地保护费，投标单位应现场勘查后综合考虑投标报价，结算不予调整； 3、分部分项工程量清单对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集； 4、本清单提供的措施项目清单内容与招标文件不一致时以招标文件为准； 5、本清单没有具体描述的工作内容和做法均按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求； 6、本清单特征描述如有不尽之处，以施工图纸说明及相关规范要求施工，投标人应根据本清单特征描述与施工图纸说明及相关规范要求相结合考虑报价，今后将不予追加相应的费用； 7、投标单位根据现场踏勘后自行考虑报价：地表情况、土方类别、土方平衡、土方外运及运距、回填（含基础、室内及场外回填）及消纳处理、地下障碍物等标后不予调整； 8、抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角、装饰线条等施工规范要求的内容，报价
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:苍南县宜山中心卫生院改扩建项目-室外场地及附属工程 | 第3页 共4页
时应综合考虑在相应的抹灰造价中； 9、本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中； 10、本清单种植黄土包含造坡土方、树穴回填土方、起挖、外运、消纳、新购种植土回填等全部工作内容，综合考虑沉降因素风险自担，种植土需符合设计要求，工程量暂定，结算按实调整； 11、本工程挖土标高按勘探平均黄海标高3.25米（即-0.35米），开始计算挖土工程量； 12、本工程绿化苗木数量按平面布置图数量计入，结算按实调整； 13、乔木支撑方案按绿化设计说明5.9计入本次清单； 14、围墙灯电线及管暂按20mm塑料管186m、BV2.5mm电线372m计入，结算按实调整； 18、本工程混凝土均按商品混凝土计； 19、本工程砂浆均按现拌砂浆计； 20、除图纸中注明新做400*100桥架外，其余桥架为室内已做，不另计； 21、电缆井素砼垫层厚度按150mm计； 22、室外智能化仅计弱电管和手孔井，设备及线路本次预算未计； 23、室外弱电管及电缆保护管按原图回填计入； 24、CT、DR配电箱引入电缆需由设备厂家提供，本次预算未计入； 25、充电桩配电箱1AL-CDZ已发包，本次预算不计； 26、由发电机房及箱变引出的电缆，均按预留半周长15m计； 品牌推荐： 设备/材料推荐品牌表如下，投标人在报价时可在推荐的设备/材料品牌中自选高于或相当于推荐品牌进行报价： 推荐品牌选用表
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:苍南县宜山中心卫生院改扩建项目-室外场地及附属工程 | 第4页 共4页
序号 产品名称 投标材料、设备品牌名称 型号、规格 1 塑料电线管 伟星、中财、公元 2 配电箱元器件 德力西、人民、正泰 3 电线、电缆 红旗、人民、中大元通、威尔鹰 4 景观灯光源 科锐、欧司朗、飞利浦 5 开关电源 明纬、英飞特、茂硕

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化工程 |  |  | 0
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：乐昌含笑 2.胸径或干径：Φ12 3.株高、冠径：H550cm P320cm 4.形状：全冠，形状优，不修平头，三级分枝，分枝点1.5米以上 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 3
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂A 2.胸径或干径：D15 3.株高、冠径：H400cm P300cm 4.形状：全冠，形状优，不修平头 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 6
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：银杏 2.胸径或干径：Φ12 3.株高、冠径：H550cm P300cm 4.形状：全冠，形状优，不修平头 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 3
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫 2.胸径或干径：D8 3.株高、冠径：H250cm P200cm 4.形状：全冠，形状优，不修平头 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：白玉兰 2.胸径或干径：D10 3.株高、冠径：H350cm P250cm 4.形状：全冠，形状优，不修平头 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 5
6 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：三角梅 2.根盘直径：D8 3.灌丛高：H250cm 4.蓬径：P200cm 5.形状：全冠，形状优，不修平头 6.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 7
7 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：茶花 2.灌丛高：H180cm 3.蓬径：P150cm 4.形状：全冠，形状优，不修平头，品名：染井吉野 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 11
8 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：无刺构骨球 2.灌丛高：H120cm 3.蓬径：P120cm 4.形状：形状优，球形丰满，独本，低杆 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠球 2.灌丛高：H150cm 3.蓬径：P150cm 4.形状：形状优，球形丰满，独本，低杆 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 3
10 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球 2.灌丛高：H120cm 3.蓬径：P120cm 4.形状：形状优，球形丰满，独本，低杆 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 2
11 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：金森女贞球 2.灌丛高：H150cm 3.蓬径：P150cm 4.形状：形状优，球形丰满，独本，低杆 5.养护期：养护1年，成活率100% | 株 | 9
12 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H35cm P30cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 82.20
13 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.种类：毛鹃 2.株高或蓬径：H35cm P30cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 80.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.种类：八角金盘 2.株高或蓬径：H35cm P30cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 133.60
15 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.种类：绣球花 2.株高或蓬径：H35cm P30cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 68.20
16 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.种类：萼距花 2.株高或蓬径：H30cm P20cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 107.00
17 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.种类：夏鹃 2.株高或蓬径：H30cm P25cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 71.10
18 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.种类：红花继木 2.株高或蓬径：H35cm P30cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 70.50
19 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.种类：小叶栀子 2.株高或蓬径：H35cm P20cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 110.90
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉混播黑麦草 2.铺种方式：5芽/丛，36丛/m2 3.养护期：养护1年，覆盖率100% | m2 | 575.00
21 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地平整 | m2 | 1298.80
22 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土黄泥回填，平均厚度50cm | m3 | 649.40
|  | 透水混凝土路面 |  |  | 0
23 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 整理路床机械打夯 | m2 | 522.81
24 | 010404001001 | 垫层 | 300厚天然级配砂石垫层 | m3 | 156.84
25 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 180厚C25无砂大孔混凝土路面 | m2 | 522.81
|  | 侧石 |  |  | 0
26 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.600*300*120厚芝麻灰花岗岩侧石 2.30厚1：3水泥砂浆 3.300厚碎石垫层 4.素土夯实，夯实系数≥90% | m | 453.55
|  | 铺装 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 050201001001 | 园路 | 1.60厚水泥砖间置细石混凝土嵌卵石； 2.30厚1：:3干硬性水泥砂浆； 3.150厚C15混凝土垫层； 4.150厚灰土或天然砂砾垫层； 5.素土夯实（夯实系数≥90%）； 6.具体做法详见施工图纸； | m2 | 95.47
28 | 050201001002 | 园路 | 1.30厚水泥砖间置细石混凝土嵌卵石； 2.30厚1：:3干硬性水泥砂浆； 3.150厚C15混凝土垫层； 4.150厚灰土或天然砂砾垫层； 5.素土夯实（夯实系数≥90%）； 6.具体做法详见施工图纸； | m2 | 142.00
29 | 050201001003 | 园路 | 1.50厚芝麻灰花岗岩； 2.30厚1：:3干硬性水泥砂浆； 3.150厚C25混凝土垫层； 4.150厚碎石垫层； 5.素土夯实（夯实系数≥90%）； 6.具体做法详见施工图纸； | m2 | 194.20
|  | 停车位 |  |  | 0
30 | 040205006001 | 标线 | 停车位划线（白色热熔胶）（150mm） | m | 144.00
|  | 土石方 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方，土壤类别根据实际自行考虑，含植物清除、道路堆积建筑垃圾等，工程量暂定。 | m3 | 205.23
32 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置消纳，弃置距离自行考虑，工程量暂定。 | m3 | 205.23
|  | 其他 |  |  | 0
33 | 050305010001 | 塑料、铁艺、金属椅 | 成品座椅 | 组 | 3
34 | 050307017001 | 垃圾箱 | 成品果壳箱 | 个 | 5
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树棍支撑四脚桩 | 株 | 32
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 32
3 | 05B001 | 混凝土路面拆除 | 整个项目混凝土路面拆除、外运、消纳等等 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费
3 | 050405004001 | 二次搬运费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 05B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 实体围墙 |  |  | 124
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别由投标单位自行到现场勘查后考虑 | m3 | 249.58
2 | 010103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 143.94
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置、消纳，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 105.64
4 | 010404001002 | 垫层 | 150mm厚块石垫层 | m3 | 24.30
5 | 010501001001 | 垫层 | 基础100mm厚C15素砼垫层，非泵送商品混凝土 | m3 | 16.20
6 | 010503001001 | 基础梁 | 泵送商品砼，砼强度等级C30 | m3 | 57.20
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 泵送商品砼，砼强度等级C30 | m3 | 8.10
8 | 010507005001 | 扶手、压顶 | C20素砼混凝土压顶 | m3 | 3.50
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 圆钢 HPB300 | t | 0.430
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | III级螺纹钢箍筋、规格综合 | t | 0.650
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | III级螺纹钢、规格综合 | t | 4.046
12 | 010401001001 | 砖基础 | 300mm厚M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土标准砖基础 | m3 | 17.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010401003001 | 实心砖墙 | 300mm厚M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土标准砖围墙 | m3 | 10.40
14 | 010401003002 | 实心砖墙 | 240mm厚M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土标准砖围墙 | m3 | 46.79
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆墙面抹灰 | m2 | 601.70
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.高级外墙真石漆涂料：施工工艺、用料要有保证，专用腻子2-3遍，每遍均打磨，水性专用封闭液一遍，拉毛一遍，超级弹性中涂一遍，高级弹性涂料面漆两遍； 2.墙面做分隔线； 3.可选品牌华润、三棵树、立邦，要求中档； 4.颜色由甲方选定，具体由投标单位自行综合考虑。 | m2 | 579.38
17 | 011204001001 | 石材墙面 | 芝麻灰花岗岩荔枝面600*300*30 | m2 | 39.44
18 | 030412001001 | 普通灯具 | 围墙灯，具体样式由业主定 | 套 | 31
19 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 186.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、配线形式：接地干线 3、型号、规格：BV-2.5 | m | 372.00
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
|  | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 260.40
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0
2 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 25.16
3 | 011702005001 | 基础梁 | 现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 150.08
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 107.52
5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 29.82
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 整个项目大型机械设备进出场及安拆，由投标单位现场勘察后自行综合考虑报价，标后不予调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:围墙工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:围墙工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:围墙工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-围墙工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:围墙工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:围墙工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:围墙工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水管网 |  |  | 0
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别由投标单位自行到现场勘查后考虑 | m3 | 459.78
2 | 040103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 112.17
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方弃置、消纳，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 347.61
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、管道材料名称：聚乙烯HDPE双壁波纹管(管道环刚度大于等于8KN/M2) 2、管材规格：DN300 3、接口形式：承插口密封圈连接 4、垫层厚度、材料品种：150mm中粗砂垫层； 5、中粗砂回填至管顶500mm； 6、管道闭水试验 7、详见图纸。 | m | 320.67
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、管道材料名称：聚乙烯HDPE双壁波纹管(管道环刚度大于等于8KN/M2) 2、管材规格：DN200 3、接口形式：承插口密封圈连接 4、垫层厚度、材料品种：150mm中粗砂垫层； 5、中粗砂回填至管顶500mm； 6、管道闭水试验 7、详见图纸。 | m | 64.28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040501004003 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC塑料管（出户雨水管连接至雨水口） 2、管材规格：DN110 3、接口形式：承插口密封圈连接 4、管道闭水试验 5、详见图纸。 | m | 102.77
7 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌雨水口检查井 1、井深、尺寸：600*600，平均井深H=1m； 2、垫层、基础：100mmC15素砼垫层，150mmC25钢筋混凝土底板 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、150mmC25钢筋混凝土盖板 5、雨水口篦子,篦座安装 6、模板、钢筋制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040504001002 | 砌筑井 | 砖砌圆形检查井 1、井深、尺寸：Φ700，平均井深H=1m； 2、基础：100mmC15素砼基础， 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、C30混凝土井圈 5、Φ700轻型球墨铸铁井盖 6、模板、钢筋制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 2
9 | 040504001003 | 砌筑井 | 砖砌圆形检查井 1、井深、尺寸：Φ700，平均井深H=1m； 2、基础：100mmC15素砼基础， 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、C30混凝土井圈 5、Φ700重型球墨铸铁井盖 6、模板、钢筋制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001004 | 砌筑井 | 砖砌圆形检查井 1、井深、尺寸：Φ700，平均井深H=1m； 2、基础：100mmC15素砼基础， 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、C30混凝土井圈 5、Φ700绿化型井盖 6、模板、钢筋制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 5
11 | 040504001005 | 砌筑井 | 砖砌圆形沉泥井 1、井深、尺寸：Φ1000，平均井深H=1m； 2、基础：200mmC15素砼基础， 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、C30混凝土井圈 5、Φ1000绿化型井盖 6、模板制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040504009001 | 雨水口 | 1、材料：砖砌偏沟式单箅雨水口（钢纤维砼进水箅）； 2、井深、尺寸：510*390，平均井深H=0.7m（含落底30cm）； 3、垫层、基础：100mm厚碎石垫层，100mmC15素砼垫层； 4、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 5、防盗式雨水口篦子,篦座安装 6、详见图集16S518。 | 座 | 16
13 | 04B001 | 整体式雨水蓄水池 | 整体式雨水蓄水池,有效容积80立方米,含基础安装及路面加固费用,具体施工方案由厂家提供。 | 座 | 1
|  | 污水管网 |  |  | 0
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别由投标单位自行到现场勘查后考虑 | m3 | 270.40
15 | 040103001002 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 37.00
16 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方弃置、消纳，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 233.16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040501004004 | 塑料管 | 1、管道材料名称：聚乙烯HDPE双壁波纹管(管道环刚度大于等于8KN/M2) 2、管材规格：DN300 3、接口形式：承插口密封圈连接 4、垫层厚度、材料品种：150mm中粗砂垫层； 5、中粗砂回填至管顶500mm； 6、管道闭水试验 7、详见图纸。 | m | 2.50
18 | 040501004005 | 塑料管 | 1、管道材料名称：聚乙烯HDPE双壁波纹管(管道环刚度大于等于8KN/M2) 2、管材规格：DN200 3、接口形式：承插口密封圈连接 4、垫层厚度、材料品种：150mm中粗砂垫层； 5、中粗砂回填至管顶500mm； 6、管道闭水试验 7、详见图纸。 | m | 209.20
19 | 040501004006 | 塑料管 | 1、管道材料名称：聚乙烯HDPE双壁波纹管(管道环刚度大于等于8KN/M2) 2、管材规格：DN250 3、接口形式：承插口密封圈连接 4、垫层厚度、材料品种：150mm中粗砂垫层； 5、中粗砂回填至管顶500mm； 6、管道闭水试验 7、详见图纸。 | m | 75.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040501004007 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC塑料管（出户雨水管连接至雨水口） 2、管材规格：DN150 3、接口形式：承插口密封圈连接 4、垫层厚度、材料品种：150mm中粗砂垫层； 5、中粗砂回填至管顶500mm； 6、管道闭水试验 7、详见图纸。 | m | 71.36
21 | 040504001006 | 砌筑井 | 砖砌雨水口检查井 1、井深、尺寸：600*600，平均井深H=1m； 2、垫层、基础：100mmC15素砼垫层，150mmC25钢筋混凝土底板 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、150mmC25钢筋混凝土盖板 5、雨水口篦子,篦座安装 6、模板、钢筋制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040504001007 | 砌筑井 | 砖砌圆形检查井 1、井深、尺寸：Φ700，平均井深H=1m； 2、基础：100mmC15素砼基础， 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、C30混凝土井圈 5、Φ700轻型球墨铸铁井盖 6、模板、钢筋制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 6
23 | 040504001008 | 砌筑井 | 砖砌圆形检查井 1、井深、尺寸：Φ700，平均井深H=1m； 2、基础：100mmC15素砼基础， 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、C30混凝土井圈 5、Φ700重型球墨铸铁井盖 6、模板、钢筋制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 040504001009 | 砌筑井 | 砖砌圆形检查井 1、井深、尺寸：Φ700，平均井深H=1m； 2、基础：100mmC15素砼基础， 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、C30混凝土井圈 5、Φ700绿化型井盖 6、模板、钢筋制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 9
25 | 040504001010 | 砌筑井 | 砖砌圆形沉泥井 1、井深、尺寸：Φ1000，平均井深H=1m； 2、基础：200mmC15素砼基础， 3、砖砌体用M10水泥砂浆砌筑MU20砖，砖砌体壁厚240mm，井壁内外抹面厚20mm； 4、C30混凝土井圈 5、Φ1000绿化型井盖 6、模板制作及安装 7、详见施工图 | 座 | 1
26 | 040504008001 | 整体化粪池 | 8#环保型玻璃钢整体化粪池(HFRP-8),有效容积25立方米,停留时间24小时,清掏周期为180天。具体施工方案由厂家提供为，含挖土、基础安装及路面加固费用等等。 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 040504008002 | 整体化粪池 | 5#环保型玻璃钢整体化粪池(HFRP-5),有效容积12立方米,停留时间24小时,清掏周期为180天。具体施工方案由厂家提供为，含挖土、基础安装及路面加固费用等等。 | 座 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 33
2 | 041107002001 | 排水、降水 | 管道土方施工排水，一次性包干 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 04B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:排水工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:排水工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 3_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 3_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:排水工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  | 0
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 管道土方开挖(包含给水等)综合考虑土方平衡、地下障碍物处理以及场地内外土方堆放等情况、综合单价综合考虑坑内回填、夯实、余土外运及消纳，运距由各投标单位综合考虑，标后不予调整。 | m3 | 342.67
|  | 给水工程 |  |  | 0
2 | 040501004008 | 塑料管 | PE管 1、管径：DN90 2、接口形式：热熔连接 3、垫层：100中粗砂垫层 4、中、粗砂回填密实至管顶300 5、水压试验、消毒冲洗、两油一布防腐； 6、详见图纸 | m | 65.13
3 | 040501004009 | 塑料管 | PE管 1、管径：DN50 2、接口形式：热熔连接 3、垫层：100中粗砂垫层 4、中、粗砂回填密实至管顶300 5、水压试验、消毒冲洗、两油一布防腐； 6、详见图纸 | m | 6.99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040501004010 | 塑料管 | PE管 1、管径：DN40 2、接口形式：热熔连接 3、垫层：100中粗砂垫层 4、中、粗砂回填密实至管顶300 5、水压试验、消毒冲洗、两油一布防腐； 6、详见图纸 | m | 62.45
5 | 040501004011 | 塑料管 | PE管 1、管径：DN32 2、接口形式：热熔连接 3、垫层：100中粗砂垫层 4、中、粗砂回填密实至管顶300 5、水压试验、消毒冲洗、两油一布防腐； 6、详见图纸 | m | 64.70
6 | 040501004012 | 塑料管 | PE管 1、管径：DN25 2、接口形式：热熔连接 3、垫层：100中粗砂垫层 4、中、粗砂回填密实至管顶300 5、水压试验、消毒冲洗、两油一布防腐； 6、详见图纸 | m | 104.50
7 | 040502005001 | 阀门 | 闸阀 1、规格：DN40 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040502005002 | 阀门 | 闸阀 1、规格：DN50 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 2
9 | 040502005003 | 阀门 | 闸阀 1、规格：DN90 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 1
10 | 040502005004 | 阀门 | 止回阀 1、规格：DN40 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 1
11 | 040502005005 | 阀门 | 倒流防止器 1、规格：DN40 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 1
12 | 040502005006 | 阀门 | 止回阀 1、规格：DN90 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 1
13 | 040502009001 | 水表 | 1、法兰式水表DN90 | 个 | 1
14 | 040502009002 | 水表 | 2、法兰式水表DN40 | 个 | 1
15 | 040504001011 | 砌筑井 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸（m）1.5×1井室~净高1(m) | 座 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040504001012 | 砌筑井 | 1、砖砌圆形阀门井 收口式 井内径（m）1.2~井深1(m) | 座 | 7
17 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 预留绿化龙头DN25,预留绿化龙头,接移动式绿化浇水喷灌喷头,余同龙头处挂牌,牌上写”非饮用水“,并配有英文:No Drinking,且绿化龙头与生活给水管道连接处设真空破坏器。 | 组 | 4
18 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 预留绿化龙头DN32,预留绿化龙头,接移动式绿化浇水喷灌喷头,余同龙头处挂牌,牌上写”非饮用水“,并配有英文:No Drinking,且绿化龙头与生活给水管道连接处设真空破坏器。 | 组 | 1
|  | 消防给水工程 |  |  | 0
19 | 031001007001 | 复合管 | 钢丝网骨架塑料复合管 1、管径：DN110 2、接口形式：电熔 3、垫层：100中粗砂垫层 4、中、粗砂回填密实至管顶300 5、水压试验、消毒冲洗、两油一布防腐； 6、详见图纸 | m | 19.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031001007002 | 复合管 | 钢丝网骨架塑料复合管 1、管径：DN160 2、接口形式：电熔 3、垫层：100中粗砂垫层 4、中、粗砂回填密实至管顶300 5、水压试验、消毒冲洗、两油一布防腐； 6、详见图纸 | m | 264.20
21 | 040502005007 | 阀门 | 闸阀 1、规格：DN110 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 3
22 | 040502005008 | 阀门 | 闸阀 1、规格：DN160 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 5
23 | 040502005009 | 阀门 | 非空气隔断型低阻力倒流防止器 1、规格：DN160 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 2
24 | 040502005010 | 阀门 | 止回阀 1、规格：DN110 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 040502009003 | 水表 | 水表 1、规格：DN110 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 1
26 | 040502009004 | 水表 | 水表 1、规格：DN160 2、连接形式：法兰连接 3、详见图纸 | 个 | 2
27 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 消防水泵接合器 1、安装部位：地上 2、型号、规格：SQS100-B型 | 套 | 2
28 | 030901011001 | 室外消火栓 | 室外消火栓采用SS100/65-1.0地上式防撞型 | 套 | 2
29 | 040504001013 | 砌筑井 | 1、砖砌圆形阀门井 收口式 井内径（m）1.2~井深1(m) | 座 | 11
30 | 040504001014 | 砌筑井 | 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸（m）1.5×1井室~净高1(m) | 座 | 3
31 | 030109011001 | 潜水泵 | 潜水泵（Q=16.2立方米/小时 H=23M N=1.5KW）安装 | 台 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 04B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给水工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给水工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 4_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 4_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 4_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 4_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给水工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给水工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外安装照明 |  |  | 0
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别由投标单位自行到现场勘查后考虑 | m3 | 68.49
2 | 040103001003 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 68.35
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 余方弃置、消纳，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 0.14
4 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、PE32路灯基础预埋电缆护套管 | m | 349.44
5 | 040803002002 | 电缆保护管 | 过路钢套管SC100 | m | 18.23
6 | 040803001001 | 电缆 | YJV-3*4 | m | 349.44
7 | 040803005001 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 14
8 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1、庭院灯3.5米高(双头灯)2×28W具体样式业主自定 2、C25钢筋混凝土基础 3、预埋地脚螺栓、钢筋制安、引上线； 4、详见图纸。 | 套 | 7
9 | 040806001001 | 接地极 | 接地母线40*4热镀锌扁钢 | 根 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001015 | 砌筑井 | 路灯手孔井： 1、120厚C25混凝土垫层； 2、M7.5水泥砂浆砌MU10机砖井身； 3、20厚1:3水泥砂浆掺5%防水粉抹灰； 4、C30混凝土井圈 5、500X500mm*700m井 6、其余做法详见施工图 | 座 | 1
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 04B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 5_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 5_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 5_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 5_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 5_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消电 |  |  | 0
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：镀锌钢管 SC25 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 58.54
|  | 电气 |  |  | 0
2 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、规格：常载345kW，备载382kW 3、单机试运转要求：含机组单机试运转 4、其他：含发电机组正常运转的全套附配件，包括但不限于发电机组本体，接地，输油管，储油罐，排烟管，自启动模块等，其余详图纸 | 台 | 1
3 | 030406001001 | 发电机 | 1、名称：发电机系统调试 2、容量(kW)：500kW以下 | 台 | 1
4 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：进线柜 2、编号：G1 3、规格：柜宽800mm 4、基础型钢形式、规格：含型钢基础制安 5、其他：含柜内元器件，其余详图纸 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：出线柜 2、编号：G2 3、规格：柜宽800mm 4、基础型钢形式、规格：含型钢基础制安 5、其他：含柜内元器件，其余详图纸 | 台 | 1
6 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：出线柜 2、编号：G3 3、规格：柜宽800mm 4、基础型钢形式、规格：含型钢基础制安 5、其他：含柜内元器件，其余详图纸 | 台 | 1
7 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：出线柜 2、编号：G4 3、规格：柜宽800mm 4、基础型钢形式、规格：含型钢基础制安 5、其他：含柜内元器件，其余详图纸 | 台 | 1
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：ZR-YJV-4*240+1*120 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 15.00
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJE-4*240+1*120 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 203.55
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJE-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 176.62
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：YJV-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 59.90
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：YJV-4*120+1*70 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 59.90
13 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：YJE-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 263.35
14 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZC-YJE-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 203.03
15 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZN-YJE-5*10 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 380.95
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：ZR-YJE-4*10+1*10 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 228.66
17 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号、规格：NG-A-5*4 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 382.69
18 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号、规格：NG-A-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 274.11
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：矿物绝缘电缆头 2、规格：多芯 截面积4mm2以下 3、材质、类型：铜芯、终端头 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 2
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：矿物绝缘电缆头 2、规格：多芯 截面积70mm2以下 3、材质、类型：铜芯、终端头 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 2
21 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：排管内敷设 4、电压等级(KV)：1kV以下 | m | 59.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆头 2、规格：6芯以下 3、材质、类型：铜芯、终端头 | 个 | 2
23 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：截面积10mm2及以下 三芯及以上 3、材质、类型：铜芯、终端头 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 6
24 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：截面积35mm2及以下 三芯及以上 3、材质、类型：铜芯、终端头 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 2
25 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：截面积120mm2及以下 三芯及以上 3、材质、类型：铜芯、终端头 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 4
26 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：截面积240mm2及以下 三芯及以上 3、材质、类型：铜芯、终端头 4、电压等级(kV)：1kV以下 | 个 | 8
27 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 4、接地要求：跨接接地 | m | 9.90
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 03B001 | 垫层 | 1、名称：碎石(砾石砂)垫层 2、厚度：100mm | m3 | 24.00
29 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：镀锌钢管 SC25 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 12.74
30 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：镀锌钢管 SC32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 5.02
31 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：镀锌钢管 SC50 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 7.53
32 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：镀锌钢管 SC100 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 20.69
33 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：镀锌钢管 SC150 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 41.90
34 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：镀锌钢管 SC200 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 5.02
35 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：玻璃钢管 HBBφ32*5 3、敷设方式：埋地敷设 4、其他：含管枕，其余详图纸 | m | 265.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：玻璃钢管 HBBφ50*5 3、敷设方式：埋地敷设 4、其他：含管枕，其余详图纸 | m | 398.04
37 | 030408003010 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：玻璃钢管 HBBφ100*5 3、敷设方式：埋地敷设 4、其他：含管枕，其余详图纸 | m | 812.04
38 | 030408003011 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：玻璃钢管 HBBφ150*6 3、敷设方式：埋地敷设 4、其他：含管枕，其余详图纸 | m | 462.79
39 | 030408003012 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：玻璃钢管 HBBφ200*8 3、敷设方式：埋地敷设 4、其他：含管枕，其余详图纸 | m | 265.36
40 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：强电桥架 2、规格：400*100 3、接地方式：跨接接地 | m | 26.23
41 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：一般铁构件 2、材质：型钢 | kg | 108.90
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 108.90
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下 | 系统 | 15
44 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 2、类别：独立接地装置6根接地极以内 | 组 | 2
45 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：垂直人工接地极 2、材质、规格：热镀锌角钢 L50*50*5 长2.5m 3、土质：普通土 | 根 | 5
46 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：水平接地极 2、材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4 3、安装形式：埋地敷设 | m | 40.42
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 040504001016 | 砌筑井 | 1、名称：1m宽低压电缆井 2、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层150mm厚 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖砖墙 4、勾缝、抹面要求：10厚1:2砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格：C20钢筋砼井圈，L50*5镀锌角钢包边 6、盖板材质、规格：C25钢筋砼井盖，L50*5镀锌角钢包边，含拉环，含井盖印字、压花等 7、其他：其余详图纸 | 座 | 8
48 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：圆钢 2、钢筋规格：φ8 | t | 0.011
49 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类：圆钢 2、钢筋规格：φ6~φ14 | t | 0.263
|  | 弱电 |  |  | 0
50 | 030408003013 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：多孔梅花管 φ32*6/110 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 504.06
51 | 030408003014 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：刚性阻燃管 PC25 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 157.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 040504001017 | 砌筑井 | 1、名称：1号手孔井 2、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层100mm厚 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖砖墙 4、勾缝、抹面要求：10厚1:2砂浆内抹面 5、井盖、井圈材质及规格：C20钢筋砼井圈，L50*5镀锌角钢包边 6、盖板材质、规格：C25钢筋砼井盖，L50*5镀锌角钢包边，含拉环，含井盖印字、压花等 7、其他：其余详图纸 | 座 | 10
53 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、接地方式：跨接接地 | m | 18.72
54 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：一般铁构件 2、材质：型钢 | kg | 21.53
55 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 21.53
|  | 土方 |  |  | 0
56 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场实际情况确定 2、挖土深度：2m内 | m3 | 417.95
57 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方来源、运距：原图回填 | m3 | 389.02
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：场内多余废弃料 2、运距：由投标单位自行考虑 3、其他：含装车、外运、消纳等 | m3 | 28.93
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、名称：混凝土基础垫层模板 | m2 | 11.90
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1、名称：井圈模板 | m2 | 30.56
3 | 03B002 | 预制混凝土模板 | 1、名称：井盖板模板 | m3 | 1.38
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外强弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 6_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外强弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外强弱电 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 6_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 6_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 6_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 6_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 6_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外强弱电 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外强弱电 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外强弱电 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外强弱电 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外强弱电 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外强弱电 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注