2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目

施 工 招 标 文 件

招标编号：QDZB20211014025

招 标 人：苍南县桥墩镇人民政府

监督单位：苍南县桥墩镇招投标分中心

招标代理：浙江惠同建设工程管理有限公司

2021年10月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 图纸

第六章 技术标准和要求

第七章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

招标编号：QDZB20211014025

1. 招标条件

本招标项目2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目已由苍南县桥墩镇人民政府批准建设，项目业主为苍南县桥墩镇人民政府，建设资金来自县财政拨款，项目出资比例为100%，招标人为苍南县桥墩镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本工程投资约148万元；招标范围为施工图范围内的路面硬化、排水沟、人行便桥等，详见工程预算书及施工图纸。本工程计划工期为90日历天，建设地点为桥墩镇苍北村、东山村、罗垟村、兴庆村。2.2质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：按建设部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求具备水利水电工程施工总承包企业三级及以上资质；项目负责人：水利专业注册建造师二级及以上（且无在建）；项目技术负责人须具备：水利水电工程专业中级及以上职称（职称证书中未注明专业的须提供水利水电工程专业毕业证书原件）。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.3 其他要求：1、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业；2、省外企业提供有效期内的进浙承接业务备案证明资料；3、水利施工企业参加水利工程投标前应当在“浙江省水利建设市场信息平台”上进行登记，项目班组成员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）需在浙江省水利建设市场信息平台公示，且提供平台内“企业信息”及“证书信息”打印页并提供网页打印页（加盖单位公章）；4、疫情防控期间凡有意参加此项目的投标人，必须仔细阅读及严格执行疫情防控期间现场防控措施注意事项（详见投标人须知前附表）。5、省外企业进场投标人员须提供48小时内核酸检测阴性有效证明。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请在2021年10月16日――2021年10月20日时间内，直接在苍南县公共资源交易网上（http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）下载招标文件（包括工程预算书、图纸资料等）；投标人提疑以书面形式送达代理单位。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年10月28日15:00，地点为苍南县桥墩镇人民政府五楼大会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2021年10月26日下午17时之前。

5.4 答疑时间：2021年10月27日下午17时之前。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易网上发布。

7. 联系方式

招 标 人：苍南县桥墩镇人民政府       招标代理：浙江惠同建设工程管理有限公司

联 系 人：吴先生                     联 系 人：董女士

电    话：0577-64622126              电    话：0577-68888558/15158727723

苍南县桥墩镇人民政府

苍南县桥墩镇招投标分中心

2021年10月15日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：苍南县桥墩镇人民政府 地址：苍南县桥墩镇 联系人：吴先生 电话：0577-64622126 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江惠同建设工程管理有限公司 地址：苍南县灵溪镇体育场路中驰御景园461号 联系人：董女士 电话：0577-68888558/15158727723 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 苍南县桥墩镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 县财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目等，具体以工程预算书及施工图纸为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1、企业要求：按建设部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求具备水利水电工程施工总承包企业三级及以上资质； 2、项目负责人要求：水利专业注册建造师二级及以上（且无在建）；项目技术负责人须具备：水利水电工程专业中级及以上职称（职称证书中未注明专业的须提供水利水电工程专业毕业证书原件）。 3、其他要求：①在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。②省外企业提供有效期内的进浙承接业务备案证明资料；③水利施工企业参加水利工程投标前应当在“浙江省水利建设市场信息平台”上进行登记，项目班组成员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）需在浙江省水利建设市场信息平台公示，且提供平台内“企业信息”及“证书信息”打印页并提供网页打印页（加盖单位公章）。 4、项目班子成员要求：项目负责人1人，项目技术负责人1名，施工员 1 人，质检员 1 人,安全员1人。 5、业绩要求：/。 6、承包人（施工单位）五大员证中的项目负责人和项目技术负责人押证施工，证押县农业农村局，县高标领导小组办公室组织随机督查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 踏勘时间：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.11 | 分 包 | ☑不允许 □允许 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料及资料下载时间 | 招标文件的其他材料：工程预算书、图纸等 招标公告发布之日起至本项目投标截止时间前 在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/上下载。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 在2021年10月26日下午17时前以书面形式送达代理公司 |
| 2.2.2 | 招标人澄清时间 及投标截止时间 | 招标人澄清时间：2021年10月27日下午17时之前 投标截止时间：2021年10月28日15:00 |
| 2.2.3 | 下载招标文件答疑、澄清的时间和方式 | 本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县桥墩镇招投标分中心备案后，在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/进入“乡镇及县直属机关/答疑与补充”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须做收到确认。 请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。 |
| 2.3.1 | 招标文件的修改时间 | 同本章前附表2.2.2 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的方式 | 同本章前附表2.2.3 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60工作日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、提交方式：保险凭证、银行保函 金额：人民币25000元（大写贰万伍仟元整） 2、①如采用保险凭证的，应为温州市域内保险机构出具的保险凭证。 ②如采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。 注：各投标人应当在投标文件提交截止时间前，按投标保证金提交方式向招标代理单位提供相应的保险凭证、银行保函原件及复印件；对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | ☑不要求提供 □要求提供 /年 |
| 3.5.2 | 近年类似项目业绩情况表 | ☑不要求提供 □要求提供 |
| 3.5.3 | 正在施工和新承接的项目要求 | ☑不要求提供 □要求提供 /年 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | ☑不要求提供 □要求提供 /年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | 投标单位应将投标文件妥为密封，标函封线加盖公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人盖章，否则作否决其投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件一式陆份，其中正本壹份、副本伍份（正副本如有差异，以正本为准）； 资格审查要求必须提交的有关材料原件壹份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件正本、副本一起密封；证书原件单独密封。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：苍南县桥墩镇人民政府 项目名称：2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目 在投标截止时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 收件人：浙江惠同建设工程管理有限公司 地点：苍南县桥墩镇人民政府五楼大会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年10月28日15:00 开标地点：苍南县桥墩镇人民政府五楼大会议室 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 1、推荐的中标候选人数：1名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账或保函 提交时间：收到中标通知书后签订合同前 履约担保的金额：合同价款的2% |
| 7.4 | 合同签订时间 | 中标通知书发出7日内，签订合同。 |
|  | 需要补充的其他内容 |
| 工程造价 | 本工程标底造价为人民币 1479878 元； |
| 本工程采用 计税方法 | ☑一般计税方法 □简易计税方法 《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》（浙水建﹝2019﹞4号），本工程税金取值为9%，不得作为竞争性费用。 |
| 注意事项 | 投标人在递交投标文件时必须：（1）提供①保险机构出具的保险凭证（温州市域内保险机构出具的保险凭证）原件及复印件；②银行保函（温州市域内的商业银行或者投标人基本账户开户行出具的银行保函）原件及复印件；【以上二种材料根据投标人自身情况提供其一】( 2 )开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件6）；( 3 )浙江省省外企业须提供在有效期内的“省外企业进浙承接业务备案”相关证明资料(复印件须加盖企业公章)；【注：未按上述要求提供相应材料其投标文件不予接收】； 招标文件资料工本费300元（售后不退），应在递交投标文件时交纳. 开标会议应由投标单位的法定代表人参加，法定代表人必须持有并出示《法人营业执照》原件（或加盖公章的《法人营业执照》复印件）、本人身份证原件及复印件；如法定代表人因事不能亲自参加，应由法定代表人委托代理人参加，委托代理人必须持有并出示由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章的授权委托书原件、委托代理人在投标单位参保的社保证明原件及复印件（须出具投标截止时间前6个月内连续3个月的证明（注明“已到账”的最后一个日期的时间为准），若投标施工企业注册成立时间不足3个月，则须提供该施工企业注册成立至今的有效社保证明。）、委托人身份证原件。注：以上所有复印件均须盖有公司公章，法定代表人（或委托代理人）身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才可开启，否则将按无效标处理。 投标人投标报价时须根据施工图和预算书等内容仔细核对标底造价，如标底造价存在误差（包括错算、漏算、少算）的，投标人应在答疑时以书面形式提出，否则投标人投标报价时须自行综合考虑，标底造价中标下浮后的综合单价今后将不予以调整，工程量按实结算。 若施工期间为主汛期，施工单位需停止施工，施工调度应服从水利部门或业主单位的安排。 企业进浙参加水利工程投标前应当在“浙江省水利建设市场信息平台”上进行登记； 拟派项目组主要人员(指项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员，下同）必须在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示； 投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。 |
| 疫情防控期 间现场防控 措施 | 为做好2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目疫情防控期间项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉及单位及参加会议人员应积极配合： 一、现场防护措施 1.每家投标单位只可委托 1 名本单位人员参加投标，投标时须携带有效居民身份证件和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件）。 2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒等各项工作，并询问进入开评标现场人员近 14 天内的旅行史特别是湖北、较重疫区及国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。 3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得聚集喧哗并随意走动。 4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。 5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。 6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。 二、响应预案 1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。 2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响睡眠) ;发热(高热持续 72 小时以上) ;全身精神差，食欲差;潜伏期 2~14 天，平均7 天等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况，采取隔离、消毒、疏散等措施。 3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。 4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施: （1）同其直接接触的人员，应到医院体检； （2）场所进行封闭消毒； （3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。 （4）配合有关部门做好善后工作。 三、其他事项 1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行； 2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、代理机构）的数据为准； 3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红黄码、体温出现异常等情况，可能引起投标 文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。 |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程是否接受联合体：见投标人须知前附表。

1.4.3有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前2年内的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起3个月计）的投标单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的投标单位，取消中标候选人资格，建设行政主管部门按有关规定予以严肃处理。

注：①行贿犯罪不良行为记录以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准。

②不良行为范围包括住房和城乡建设部或其网站上公示的对不良行为处理的发文、浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或其网站上公示的对不良行为处理的发文、温州市辖区内县级建设行政主管部门或其网站上公示的对不良行为处理的发文。

③行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派设计负责人等。

④行贿犯罪不良行为记录查询应在定标前完成。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程是否组织踏勘现场：见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

中标人经发包人书面同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）工程预算书；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间1天前在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间1天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在苍南县桥墩镇招投标分中心备案，并在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在苍南县桥墩镇招投标分中心备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标资料由投标文件、证书原件两部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.7.4。

3.1.1.1 法定代表人授权委托书（随身携带），法人到场除外。（详见本章4.2.6规定）

3.1.1.2 投标文件包括下列内容（格式见附件）：

（1）封面；

（2）工程标底认同书；

（3）投标函；

（4）资格后审申请书；

（5）投标人一般情况、投标项目负责人一般情况、投标项目技术负责人一般情况、项目部人员配备情况。

（6）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》；

2）投标人的《企业资质证书》；

3）投标人的《安全生产许可证》；

4）投标企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（有效期内的企业分管安全生产副经理需提供任职文件原件）；

5）项目负责人的资格证书和“三类人员”B类证书；

6）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；

7）项目技术负责人职称证书[水利水电工程专业中级及以上，职称证书上无标注单位或所标注单位与投标人不符，须出具有效社保证明【须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且已到账方有效（若投标施工企业注册成立时间不足三个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）】, 职称证书中未注明专业的须提供水利水电工程专业毕业证书]；项目施工员、质检员和安全员应持有省级及以上水行政主管部门或中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发（或认可）的上岗证（或培训合格证书）；

8）三类人员证书如在办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；

9）省外企业提供有效期内的进浙承接业务备案证明资料；

10）水利施工企业参加水利工程投标前应当在“浙江省水利建设市场信息平台”上进行登记，项目班组成员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）需在浙江省水利建设市场信息平台公示，且提供平台内“企业信息”及“证书信息”打印页并提供网页打印页（加盖单位公章）。

11）提供承诺书（详见附件4）。

以上材料复印件均需提供原件核对，且所有复印件均需加盖单位公章，否则作否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内并附原件清单且加盖企业公章）。

注：1、企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，扫描件需加盖企业公章；

2、根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》（浙水监督[2020]1号）规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（A、B、C证），以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可。

3、已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站或浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台上查询的,可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2 投标文件应无涂改或行间插字，除非涂改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或其授权代理人签字或盖单位章。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按投标人须知前附表中3.4.1项规定提交投标保证金。对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

3.5 资格审查需要提供的其他材料，如有要求提供原件的，原件与证书原件一起密封。

3.5.1 需要提供其他材料见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改处应由法定代表人或其授权代理人签字或盖单位章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封：投标文件标明正本、副本，并密封；证书原件单独密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“投标文件”、“证书原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予接收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.6开标会议应由投标单位的法定代表人参加，法定代表人必须持有并出示《法人营业执照》原件（或《法人营业执照》复印件）、本人身份证原件及复印件；如法定代表人因事不能亲自参加，应由法定代表人委托代理人参加，委托代理人必须持有并出示由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章的授权委托书、委托代理人在投标单位参保的社保证明原件及复印件（须出具投标截止时间前6个月内连续3个月以上的社保证明（注明“已到账”的最后一个日期的时间为准），若投标施工企业注册成立时间不足3个月，则须提供该施工企业注册成立至今的有效社保证明）、委托人身份证原件。

注：以上所有复印件均须盖有公司公章，法定代表人（或委托代理人）身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才可开启，否则将按无效标处理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字、盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.7 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 开标由代理公司主持；

5.2.2 本工程按时送达的投标文件应达到三家及三家以上，才可开标。否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标；

5.2.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人法定代表人（或其委托代理人）是否在场，并对其法定代表人（或其委托代理人）的身份进行审核；

5.2.4 本工程开标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

5.2.5宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的时间先后顺序的逆序（先送达的后开启）；

5.2.6开启投标文件、公布投标人名称、投标下浮率、工期及其他内容，并记录在案；

5.2.7由业主代表随机抽取下浮率K%；

5.2.8通过资格审查合格的投标单位按照评标方法评审出第一中标候选人；

5.2.9开标会议结束。

## 6. 评标

根据有关法律、法规规定，结合本工程的实际，遵循公开、公平、公正、择优原则制定本评标办法。

## 7. 定标

## 7.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标候选公示为二个工作日。排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以重新招标。

## 7.2确定中标单位后，中标人自接到中标通知书后7天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标书的各项条款的要约与承诺，提交合同履约保证金并与招标人签订工程施工合同。

## 7.3合同协议书签订前，中标人应向招标人提交履约保证金，保证金金额为合同价的2%，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内偿还（不计息）。

## 7.4若中标人不能按（合同协议书签订前，中标人应向招标人提交履约保证金，保证金金额为合同价的2%）的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

## 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或者认为本次招标缺乏有效竞争；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定 |
|  | 投标文件的密封和标记 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： 1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； 2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（正副本不一致除外）； 3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的； 4、投标文件中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的。 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 资质等级 | 具备有效的资质证书，符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | “三类人员”A类证书审查 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.1款规定 |
|  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 响应性评审标准 | 投标保证金 | 以现场提交为准 |
|  | 不良行为 | 投标单位不得处于不良行为记录公示期 |
|  | 投标人的组织机构 | 投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。 |
|  | 投标报价 | 本工程的投标下浮率报价范围为：8%-12%（包括上、下限），每0.5%为一档，不得报档间下浮率，否则作为无效标处理。 |
|  | 投标工期 | 不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。 |
|  | 盖章 | 投标文件相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人盖章。 |

1. 评标方法

本次评标采用明标下浮率评标法。

## 2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）有效投标文件报价界定、评标基准下浮率、入围单位确定方法；

（3）投标人的资格审查；

（4）必要时对投标文件中的问题进行书面询标。

（5）根据评标办法对投标文件进行排序；

（6）完成评标报告，推荐中标候选人。

## 3. 评标

3.1 评标委员会与评标

评标委员会由招标人及监督人员组建，负责评标活动。

3.2.评标过程的保密

3.2.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.2.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.2.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.3.投标文件的澄清

3.3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

3.3.2投标人应确保其法定代表人（或委托代理人）在评标期间接受评标委员会的询标，拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

3.4.投标文件的评审、比较和否决

3.4.1评标程序及方法：本工程采用明标下浮率评标法，分两个阶段分别进行：第一阶段为确定评审区间，第二阶段为投标文件的审查。

3.4.2 第一阶段为：确定评审区间。

本工程的投标下浮率报价范围为：8%-12%（包括上、下限），每0.5%为一档，不得报档间下浮率，否则作为无效标处理。

开启投标文件后由业主代表在8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12共9个数字之间随机抽取一个数值K作为评标基准下浮率K%。评标基准价=标底造价×(1-评标基准下浮率)。

A、投标下浮率与评标基准下浮率持平，投标报价得满分（满分100分）；

B、投标下浮率每高于评标基准下浮率0.5个百分点（多下浮）扣1分；

C、投标下浮率每低于评标基准下浮率0.5个百分点（少下浮）扣2分。

计算投标报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

3.4.2.3 评审区间入围单位的确定

确定评审区间入围单位的方法为：按报价得分的最高者进入第二阶段评审，得分的最高者有两个或两个以上相同的，则该报价得分相同的投标文件均进入评审区间，如进入评审区间的投标单位在第二阶段评审过程中都不合格的，则依次递补报价得分的次高者进入评审，依次类推。

3.4.3 第二阶段为：投标文件的审查。

3.4.3.1通过资格审查的必要条件：

（1）投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

（2）投标人的资质等级符合要求，并提供建筑业企业资质证书；

（3）投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证；

（4）投标人企业主要负责人安全生产任职资格符合要求，并提供企业法人代表、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书（有效期内的企业分管安全生产副经理需提供任职文件原件）；

（5）注册建造师资质等级和安全生产任职资格符合要求，并提供相关证书和“三类人员”B类证书；

（6）现场安全生产专职管理人员数量符合要求，并提供“三类人员”C类证书；

（7）项目技术负责人职称证书（水利相关专业中级及以上，职称证书上无标注单位或所标注单位与投标人不符，须出具在投标单位参保的社保证明投标截止时间前半年内连续3个月及以上（以证明中注明“已到账”的最后一个日期的时间为准）在投标单位的社保证明资料。若投标施工企业注册成立时间不足3个月，则须提供该施工企业注册成立至今的有效社保证明；项目施工员、质检员和安全员应持有省级及以上水行政主管部门或中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发（或认可）的上岗证（或培训合格证书）。

（8）三类人员证书如在办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料。

（9）拟投入项目班组成员(项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）需在浙江省水利建设市场信息平台公示，且提供平台内“企业信息”及“证书信息”打印页，并加盖单位公章。

（10）省外企业提供有效期内的进浙承接业务备案证明资料。

（11）水利施工企业参加水利工程投标前应当在“浙江省水利建设市场信息平台”上进行登记，项目班组成员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）需在浙江省水利建设市场信息平台公示，且提供平台内“企业信息”及“证书信息”打印页并提供网页打印页（加盖单位公章）。

（12）提供承诺书（详见附件4）。

投标人应按以上要求提供相关材料的原件及复印件，否则其内容将不予承认，视为不满足必要条件，可判定其投标文件作否决其投标处理。

注：1、企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，扫描件需加盖企业公章；

2、根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》（浙水监督[2020]1号）规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（A、B、C证），以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可。

3、已按建市 [2014]159 号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站查询的 可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

3.4.3.2投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，其投标文件将作否决其投标处理：

1）未通过本章3.4.3.1款资格审查条件的；

2）招标文件注明需要签署和盖章而未按要求签署和盖章的；

3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

4）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

5）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

6）投标人未按要求提供工程标底认同书或未按规定要求填写的及填写错误的；

7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪个有效；

8）自报下浮率超过限定范围；

9）投标文件未按招标文件编制或关键内容错漏的；

10）投标文件未实质性响应招标文件要求的；

11）招标文件及法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.5中标候选人的确定

以通过投标文件审查后有效标得分最高者为中标候选人。如出现得分并列第一，而下浮率不同，则以下浮后造价低者为中标候选人；如出现得分并列第一，且下浮率相同，则由得分相同的投标单位按投标文件递交的先后顺序（先交先抽，后交后抽）在8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12的档次范围内放回式随机抽取数值，抽取数值大者为中标候选人。若抽取数值大者出现并列，则由并列大者进行下一轮抽球，依此类推。应参与中标候选人抽球确认环节而未参与的投标人视为自动放弃中标候选人资格。

中标合同价和中标下浮率的确定：本工程设置评标基准价，评标基准价=标底造价×（1-评标基准下浮率)。中标候选人的投标报价与评标基准价相比,低者为中标合同价,中标合同价相应的下浮率为中标下浮率。

若全部投标文件评审完毕时有效投标人少于3家时，招标人依法重新组织招标。

3.6合同授予

招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因中标单位不按招标文件规定签订合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以依法组织重新招标。

3.7合同协议书的签订

3.7.1招标人将在中标通知书发出之日起7天内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面工程施工合同。

3.8工程担保

3.8.1中标人在签订合同之前应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保,否则按自动放弃论处。

3.8.2若中标人不能按招标文件规定提交履约担保的，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

3.9招标文件的备案

本招标文件已经苍南县桥墩镇招投标分中心备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理。

第四章    合同主要条款

## 第１节  通 用 合 同 条 款

通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2014年版的合同条款。

## 第２节  专 用 合 同 条 款

1　一般约定

1.1　词语定义

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.2　发包人： 苍南县桥墩镇人民政府　。

1.1.2.3　承包人：    （签约后填入承包人的名称）　 。

1.1.2.5　分包人：                 /　　            。

1.1.2.6　监理人：      无                       　 。

1.1.4　日期

1.1.4.5　缺陷责任期（工程质量保修期）：/ 。

1.4　合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是(1)协议书（包括补充协议书）；(2)中标通知书；(3)招标文件与投标文件；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求（合同技术条款）；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)投标辅助资料；(10)经双方确认进入合同的其他文件。

1.7　联络

1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限送达苍南县桥墩镇人民政府。

2　发包人义务

2.3　提供施工场地

2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：以施工图纸为准。

3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、12.3款、12.4款发布开工通知、暂定施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第15.1款发出的变更指令；

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（9）确定第15.8款下的暂估价金额；

（10）确定第23.1款下的索赔额。

（11）批准同意项目经理、技术负责人、质量员(质量负责人)、施工员、安全员(安全负责人)的更换。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

4　承包人

4.1　承包人的一般义务

4.1.10　其它义务

（1）施工用地的平整和使用后的拆除、平整工作由承包人承担，其费用不单独支付，而应在本合同工程量清单中有关项目的报价中；

（2）承包人新建的所有临时设施（设备除外），包括道路、码头、堆场、生产设施、生活设施，其产权归发包人所有。工程结束（完工验收）后28天内应根据发包人的指示由承包人拆除或无偿移交给发包人，拆除的费用列入包干费用中；

（3）所有的临时设施工程，均由承包人根据施工实际需要和发包人的特别要求自行规划、勘测、设计、建造、维护、保养，相关费用列入包干费用中。其规划设计应经发包人或监理人的批准；

（4）承包人建造的道路、码头等交通设施应无偿提供给其他参建单位使用。

4.3　分包

本工程不允许分包。

4.5　承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过 2.5 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续 2 个月及以上每月驻工地的天数少于 15 天，发包人有权解除合同。

承包人项目负责人在合同约定到位天数内,单月累计不到位少于等于10天的，从当月工程款中扣除相应违约金，并约谈企业负责人；当月累计不到位多于10天的，从当月工程款中扣除相应违约金,并报苍南县农业农村局。

除不可抗力外,本项目关键岗位人员请假的,应视同不到位,中标人同时应另行安排相应资格人员顶岗。

中标人因本款行为被行业监管部门约谈两次的,视为中标人不按照与招标人订立的合同履行义务且情节严重,招标人有权解除合同,同时,行业监管部门可取消中标人1年或1年以上参加苍南县招标项目的投标资格。

4.6　承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金1000元，承包人的安全员、质量员、施工员等人员每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金500元，但扣款最终的累计总金额不应超过 2.5 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 2.5 万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需要更换的，应征得发包人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，承包人仍需支付1万元的违约金；

承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金1 万元。

违约金在工程进度付款中扣除。

4.8 不利物质条件

4.8.1 不利物质条件的范围：无。

5　材料和工程设备

5.2　发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供任何材料和工程设备。

6　施工设备和临时设施

6.1.3 承包人提供的电力、用水、防台的要求

(1) 承包人应自行负责本工程实施过程中的生产和生活用水，并应自行调查淡水水源、输送方式和价格，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。

（2）承包人应对本工程的实施与维修所需全部电力的供应与分配作出配置。承包人应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从陆上电力主干线接入施工用电或配备发电机组的供电方案，确保施工用电。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工，费用包含在投标报价中。承包人应负责安装、联接、操作、维修、燃料供应等，直至交工证书签发之日止。

(3) 本项目工程所在区域受台风、季风影响频繁。针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括抗台、防风、防汛、海上抢险、工程防护、避潮汛等，该预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。同时承包人应充分考虑季风和台风及潮流对施工作业的影响。承包人在合同履行期间执行预案和措施所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

6.2　发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供任何的施工设备和临时设施。

7　交通运输

7.1　道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责，所有因此而发生的费用由承包人承担 ，经发包人及监理人同意后，其他人拥有通行权。

8　测量放线

8.1　施工控制网

8.1.1　施工控制网的约定： 由承包人负责布设，提交监理人审批 。

9　施工安全、治安保卫和环境保护

9.1　发包人的施工安全责任

9.1.4　发包人提供 施工图 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.12  下列工程应编制专项施工方案施工安全保证措施。

9.7　文明工地

9.7.1　本合同文明工地的约定：遵守法律、法规及当地相关规定。

11  开工和竣工（完工）

11.3 发包人的工期延误

本款内容更改为:

在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。

⑴ 重大设计变更对关键项目工期造成影响的。

⑵ 增加合同中关键路线上项目的工程量超过25%的。

⑶ 因发包人政策处理工作没到位而引起的停工。

由于工程所在地为台风多发地区，承包人应根据当地的气候条件,在施工组织设计中充分考虑台风对工期的影响，发包人对台风所造成的工期影响可予延长,但不增加费用。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3异常恶劣的气候条件是指施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。是指：

（1）持续高温：连续三日日最高气温37℃以上；

（2）持续低温：连续三日日最低气温－10℃以下；

（3）大风天气：施工水域日风力在8级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于10级；

（4）暴雪天气：日降雪量10mm及以上；

（5）流速或波浪：内河3.5米/秒及以上流速；

（6）大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；

（7）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（8）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（9）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

11.5　承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）。

| 序号 | 项 目 及 其 说 明 | 要求完工日期 | 违约金（元／天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全部工程 | 开工令发出之日起 90日历天 | 3000 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为 不超过签约合同价的3％  。

11.6　工期提前

工期提前的奖金约定： 不奖励  。

13　工程质量

13.7　质量评定

13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格  。

13.7.7　工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格率标准；优良标准为：  /  ；达到优良的奖金为：  /  。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

15　变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 增加和减少合同中关键项目的工程量不管超过其工程总量的多少，单价均不调整。

本款增加：

由于承包人的原因，引起上述(2)～(4)项的改变按15.5款处理，且不构成变更。

合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目（如清单漏项），参照15.3.1条经监理人向承包人提出，并参照15.3.2条进行估价，经与监理人、承包人三方核定后，报财政等相关部门审核。

15.3 变更程序

增加15.3.4款

15.3.4 变更程序需符合苍政办【2018】60号文件的相关规定。工程有关内容变更须经业主单位签字盖章确认后方才有效，未经业主许可擅自施工的，由施工单位自行承担一切后果。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 删去本项全文，并代之以：

15.4.3 本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考的，变更项目的单价编制采用招标时编制的定额价(开标时公布)的取费标准、编制原则、定额同口径组价，再将此价格下浮X【X＝（定额价－中标价）/定额价，均不包括暂列金额】作为新增项目的单价或合价。组价时应优先采用投标书中的材料预算价，变更项目中出现的新材料价格参考采购当月的《苍南建材价格信息》的信息价计算，无《苍南建材价格信息》的参照《温州市工程造价信息》的信息价计算，都缺项时参考市场采购价。

本款增加：

15.4.4 本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。

15.4.5涉及单价价款变更事项的，按苍南县政府有关规定执行。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /    。

15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：   /   ；发包人组织招标的暂估价项目：    /    。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：    /    。

16　价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

材料的价格按当前的市场价考虑风险系数计入单价，在合同执行期间不作调整，价格风险由承包人自负。

17　计量与支付

17.2　预付款

17.2.1　预付款：

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 ％，在进场施工7个工作日后支付。

17.2.2　 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：    /   。

17.2.3　预付款的扣回与还清

- 工程预付款在工程款中等额扣回；

17.3  工程进度付款

17.3.3  第一期工程款按实际工程量完成总工程量50%时以合同价款的35%予以支付（预付款一次性全额扣回），承包人必须在当月25日前提交已完工程量的报表（必须经现场监理工程师审定的工程量），作为工程价款支付的依据，经发包人审核后在次月25日前予以支付当期工程款。第二期工程款按实际工程量完成总工程量100%（即工程完工）时以合同价款的35%予以支付，承包人必须在当月25日前提交已完工程量的报表（必须经现场监理工程师审定的工程量），作为工程价款支付的依据，经发包人审核后在次月25日前予以支付当期工程款。第三期工程款按项目工程完工验收合格并经财政部门审定后，工程款支付至合同结算价款的98.5%；最后扣除合同结算价款1.5%作为质量保证金。建设单位在质量保修期满后（质量保修期为1年），并办理工程移交手续后14天内无息返还（扣除保修费用后的）质量保修金。保修项目按国家现行规定和施工合同执行。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式  四 份。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间       /       。

17. 6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 四 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

20　保险

20.1　工程保险：/

20.4　第三者责任险：/

20.6　对各项保险的一般要求：/

24　争议的解决

24.1　争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：
双方约定的调解机构为：工程所在地上级主管部门。

双方约定的仲裁机构为：温州仲裁委员会。

25 补充条款

25.1履约保证金

本工程中标人合同履约担保为中标价的2%（银行转帐或银行保函），其中施工项目班子技术管理人员到位履约担保占承包商履约担保的20%，工程质量履约担保占承包商履约担保的35%，工程工期履约担保占承包商履约担保的30%，工程安全文明施工履约担保占承包商履约担保的15%。

中标人如发生转包整体工程或分包主体结构工程，招标人有权清退中标人，终止承包合同，并按违约对中标人提出索赔，索赔金额为承包商履约担保数额。非主体部分如需分包,须先征得甲方同意。

### 本工程质量经有关单位和部门验收，取得“合格”质量等级后七日内解除履约担保，无息退还无违约部分履约保证金。

25.2合同类型

本合同的永久工程采用固定综合单价承包，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整。施工临时工程和其他费用均采用分项总价承包，在合同执行期内不作调整。

第3节  合同附件格式

合 同 协 议 书（格式）

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对                                                   （项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         元）。

4. 承包人（施工单位）项目负责人：                。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人（施工单位）承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人（施工单位）承诺执行监理人开工通知，计划工期为90天。

9. 承包人（施工单位）应在开工前将施工进度计划表报县高标准农田建设工作领导小组办公室备案，施工进度计划表应包括施工总进度计划、子项目或单体实施性作业计划、每月施工进度计划。

10. 承包人（施工单位）必须按投标人资格审查时提供的拟派人员名单及开工前合同约定人员到位，不得随意变更，确需变更的，除羁押、判刑或死亡外，需要向建设单位缴纳违约金，且替换人员的资历、职称及工作年限等均不得低于被替换人员。

10. 承包人（施工单位）关键岗位人员每月到位不得少于22天，未达到的，需要向建设单位缴纳违约金。未经批准，擅自离开施工现场的，按缺勤处理。必须出席的各项例会，每缺席一次按缺勤一天处理，迟到或早退的减半执行。

11. 承包人（施工单位）因施工方原因延长工期的，施工单位需要向建设单位缴纳违约金；施工单位应承诺，当违约金总额超过合同总价的3%时，建设单位可在工程款中直接扣除。工期从监理工程师签发的开工令当日开始计算，完（交、竣）工时间按合同约定的时间为准。

12. 承包人（施工单位）五大员证中的项目负责人和项目技术负责人押证施工，证押县农业农村局，县高标领导小组办公室组织随机督查。

13. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

注：上述各项违约金参照《苍南县人民政府关于印发进一步加强重点工程建设项目施工进度和关键岗位人员的管理办法（试行）的通知》（苍政发〔2021〕10号）执行。上述五大员指的是：项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员。

发包人：             （盖单位章）         承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）     法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年      月        日                      年        月        日

履 约 担 保 （格式）

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日递交的                   （项目名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

民工工资支付保函（格式）

（发包人名称）   ：

因被保证人 （承包人名称） （以下简称被保证人）与你方签订 （合同名称） 合同（合同编号：             ），我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行民工工资款项支付的义务向你方提供如下保证：

1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）              元。

2．本保函的有效期自上述合同生效日起至       年       月       日止。

3．在本保函有效期内，如被保证人违约（按合同规定延误付款两个月），你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

(1)你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。

(2)你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。

保证人：    （名称）

（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：   （姓名）

（签名）

年       月       日

工程廉政责任书（格式）

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，          工程的项目法人                (以下称甲方)与承包商                        （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

- 严格执行           工程的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况

进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）                      乙方单位：   （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

年    月    日                                   年    月    日

安全生产协议书（格式）

为在                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                （以下简称“甲方”）与施工单位                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                          （盖章）         乙方：                            （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

或其授权的代理人：          （职务）        或其授权的代理人：          （职务）

（签字）                                    （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

# 第五章 图 纸

附：另册（网上下载）。

# 第六章 技术标准和要求

略

# 第七章 投标文件格式

附件1

2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目

投

标

文

件

投标单位：                           （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

编制日期：        年    月     日

附件2

工程标底认同书

苍南县桥墩镇人民政府：

我公司详细研究了浙江惠同建设工程管理有限公司单位编制的2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目 的标底，标底总价为1479878元。我公司根据施工图纸、相关定额、文件和企业内部工程测算，进行了详细分析，对本工程的标底编制无任何异议。现按招标文件规定，本公司认同本工程编制的标底，愿意参加本次投标活动。并对本公司作出的承诺承担履行义务。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：      年      月      日

附件3

投  标  函

苍南县桥墩镇人民政府：

我公司详细研究了 2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目 的招标文件及有关附件，并进行了周密的现场勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制了工程投标书，愿意以包工包料的方式承担本工程的施工任务，投标下浮率为     %，投标工期为       日历天，工程质量达到合格，由            同志担任本工程的项目负责人。实际施工过程中如发生设计变更，竣工结算时均按中标下浮率执行。如能中标，我公司将及时签订并认真履行施工合同，并承诺百分之百履行招标文件中的要求（包括质量、文明施工等）。

投标单位：               （盖章）

法定代表人：             （盖章）         日     期：      年   月   日

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1投标人的《法人营业执照》；

2.2投标人的《企业资质证书》；

2.3投标人的《安全生产许可证》；

2.4 投标企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（有效期内的企业分管安全生产副经理需提供任职文件原件）；

2.5项目负责人资格证书和“三类人员”B类证书；

2.6现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；

2.7项目技术负责人职称证书[水利水电工程专业中级及以上，职称证书上无标注单位或所标注单位与投标人不符，须出具有效社保证明【须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且已到账方有效（若投标施工企业注册成立时间不足三个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）】, 职称证书中未注明专业的须提供水利水电工程专业毕业证书]，项目施工员、质检员和安全员应持有省级及以上水行政主管部门或中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发（或认可）的上岗证（或培训合格证书）；

2.8三类人员证书如在办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；

2.9省外企业提供有效期内的进浙承接业务备案证明资料。

2.10水利施工企业参加水利工程投标前应当在“浙江省水利建设市场信息平台”上进行登记，项目班组成员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等）需在浙江省水利建设市场信息平台公示，且提供平台内“企业信息”及“证书信息”打印页并提供网页打印页（加盖单位公章）。

2.11提供承诺书（详见附件4）。

- 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关财务方面的质询 |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请做出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

法定代表人（盖章）： 投标人盖章 日期： 年 月 日

附表1

投标人一般状况

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 法定代表人姓名： 身份证号： 总部地址 |
| 3 | 代表处地址 （使用进温企业） |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件（另外准备原件核对） |
| 6 | 主营范围 |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对） |
| 8 | 其他需要说明的情况 |

注：1、所有投标申请人都须填写此表。

2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

附表2

投标项目负责人一般状况

投标人（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |
| --- | --- |
| 2 | 注册建造师专业： 注册建造师资格等级（附证书复印件）： 注册建造师“三类人员”B类证书（附证书复印件）： |
| 3 | 上两个年度是否获优秀项目经理称号（附证书复印件）： |
| 4 | 工作简历： |
| 5 | 近 三 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 6 | 其他需要说明情况：（拟任项目负责人没有管理正在施工的工程项目及正在参加投标的工程项目情况必须说明） |

注：1、所有投标申请人的注册建造师都须填写此表。

2、附相关证明资料。

附表3

项目技术负责人简历表

投标人（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |
| --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书复印件）： |
| 3 | 工作简历： |
| 4 | 近 三 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |

注：1、所有投标申请人的项目技术负责人都须填写此表

2、附相关证明材料。

附表4

项目部人员配备情况

投标人（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我单位拟派本工程的注册建造师、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |

注：附上述人员岗位证书复印件。

附件4

承 诺 书

（招标人名称）：

本投标人                  （投标人名称）郑重承诺：

1.拟派本招标项目                  （招标项目名称）的项目负责人     （姓名）（建造师注册证书号：              ）。

2.本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以当地水利行政主管部门不良行为记录查询结果为准）。

3.本投标人及法定代表人、拟派本招标项目的项目负责人投标截止时间前两年内无行贿犯罪记录。

4.在投标截止时间前，我公司未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单。

5.本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。

附：拟派项目负责人身份证复印件

拟派项目负责人身份证（正、反面）复印件粘贴处

投标人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年    月    日

附件5

授权委托书（开标时随身携带）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系     （投标单位名称）    的法定代表人，现授权委托  （姓名）   在      年     月      日至        年     月     日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加  2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目  的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年    月    日

附件六       开标现场投标人员健康信息登记表 （开标时随身携带）

| 姓名 |  | 户籍所在 地 |  | 身份证 号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目名称 |  | 开标时间 |  |
| 所在单位 联系电话 |  | 手机号码 |  |
| 个人健康情况 |
| 体温是否正常？ □正常 □不正常 |
| 当前有无发热、乏力、干咳、气促等健康异常情况？ □有 □无 |
| 有无其他不适？ □有 □无 |
| 是否与确诊病例接触？□否 □是 |
| 是否在最近14天来自（或途径）疫情重点地区？□否 □是 所在（途径）地： 前往时间： |
| 最近14天是否存在与来自疫情重点地区、境外人员接触情况？□否 □是 接触时间为： |
| 本单位拟派上述人员参加本次开标活动，以上信息真实准确。如有信息有误或缺失，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 参加人员（签名）： 单位（公章）： |

注：1、由招标人或中心工作人员“现场测量体温”后进入投标现场。

2、投标单位应严格落实参投人员的健康申报和真实性承诺制度，如实填写本表，以下人员应自觉回避：最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊病例的，出现发热（超过37.2 度）、咳嗽、胸闷等症状的，来自（途径）重点疫区且隔离未满 14 天的。

3、如现场两次复测体温大于 37 度的或健康码为红黄色的人员，应及时离场。