## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 |  | 金额（元）
一 | 建筑工程 |  | 2206007
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 |  | 162019
五 | 其他项目 |  | 11841
| 合计 |  | 2379867
其中： 暂估价
预留金

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 田块整治工程 |  |  |  |  | 24675
1.1 | Ab001 |  | 抛荒整治 | 清理杂树、杂草、石块等地表垃圾清理装车外运并消纳 | 亩 | 15 | 1000 | 15000
1.2 | Ab002 |  | 地力培肥 | 商品有机肥（0.5t/亩）,耕地土壤综合培肥技术规范《浙江省地方标准DB33》及其他相关标准及规范，具体做法及技术要求详见图纸。 | 亩 | 15 | 425 | 6375
1.3 | Ab003 |  | 土地翻耕 | 土地翻耕 | 亩 | 15 | 220 | 3300
2 |  |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  | 329123
2.1 |  |  | 沟渠清理 |  |  | 174 | 10.97 | 1909
2.1.1 | 500101003001 |  | 渠道土方开挖 | 人工清理沟渠垃圾淤泥 | m3 | 26.1 | 49.9 | 1302
2.1.2 | 500101008001 |  | 余方弃置 | 沟渠垃圾淤泥装车、外运及消纳。运距由施工单位自行考虑 | m3 | 26.1 | 23.24 | 607
2.2 |  |  | 修复0.3*0.3m灌排渠 |  |  | 163 | 27.25 | 4441
2.2.1 | 500109010001 |  | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：40*40cm灌排渠底板拆除 2. 运距：自行考虑 | m3 | 4.89 | 186.07 | 910
2.2.2 | 500109011001 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 4.89 | 722.21 | 3532
2.3 |  |  | 拆建0.3*0.3m灌排渠 |  |  | 99 | 159.53 | 15793
2.3.1 | 500109010002 |  | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：30*30cm排水沟拆除 2. 运距：自行考虑 | m3 | 14.85 | 186.07 | 2763
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.2 | 500109011002 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠壁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 8.91 | 805.72 | 7179
2.3.3 | 500109011003 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 5.94 | 707.35 | 4202
2.3.4 | 500103017001 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 5.94 | 229.23 | 1362
2.3.5 | 500109009001 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：灌排渠 2. 填料的种类、规格：伸缩缝 沥青油毛毡二毡三油 | m2 | 1.485 | 119.97 | 178
2.3.6 | Ab004 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排水口控制闸阀 2.规格：190*200mm | 个 | 5 | 5.7 | 29
2.3.7 | Ab005 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排渠道控制闸门 2.规格：360*300mm | 个 | 5 | 16.2 | 81
2.4 |  |  | 拆建0.4*0.4m灌排渠 |  |  | 548 | 201.58 | 110467
2.4.1 | 500109010003 |  | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：40*40cm排水沟拆除 2. 运距：自行考虑 | m3 | 104.12 | 186.07 | 19374
2.4.2 | 500109011004 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠壁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 65.76 | 805.72 | 52984
2.4.3 | 500109011005 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 38.36 | 707.35 | 27134
2.4.4 | 500103017002 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 38.36 | 229.23 | 8793
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4.5 | 500109009002 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：灌排渠 2. 填料的种类、规格：伸缩缝 沥青油毛毡二毡三油 | m2 | 10.412 | 119.97 | 1249
2.4.6 | Ab006 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排水口控制闸阀 2.规格：190*200mm | 个 | 28 | 5.7 | 160
2.4.7 | Ab007 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排渠道控制闸门 2.规格：460*400mm | 个 | 28 | 27.6 | 773
2.5 |  |  | 新建0.3*0.3m灌排渠I |  |  | 397 | 135.88 | 53945
2.5.1 | 500101003002 |  | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 154.83 | 7.1 | 1099
2.5.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | 沟槽原土回填夯实 | m3 | 83.37 | 7.14 | 595
2.5.3 | 500109011006 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠壁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 35.73 | 805.72 | 28788
2.5.4 | 500109011007 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 23.82 | 707.35 | 16849
2.5.5 | 500103017003 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 23.82 | 229.23 | 5460
2.5.6 | 500109009003 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：灌排渠 2. 填料的种类、规格：伸缩缝 沥青油毛毡二毡三油 | m2 | 5.955 | 119.97 | 714
2.5.7 | Ab008 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排水口控制闸阀 2.规格：190*200mm | 个 | 20 | 5.7 | 114
2.5.8 | Ab009 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排渠道控制闸门 2.规格：360*300mm | 个 | 20 | 16.2 | 324
2.6 |  |  | 新建0.3*0.3m灌排渠II |  |  | 333 | 134.9 | 44922
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.6.1 | 500101003003 |  | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 96.57 | 7.1 | 686
2.6.2 | 500103023002 |  | 土方回填 | 沟槽原土回填夯实 | m3 | 56.61 | 7.14 | 404
2.6.3 | 500109011008 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠壁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 29.97 | 805.72 | 24147
2.6.4 | 500109011009 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 19.98 | 707.35 | 14133
2.6.5 | 500103017004 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 19.98 | 229.23 | 4580
2.6.6 | 500109009004 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：灌排渠 2. 填料的种类、规格：伸缩缝 沥青油毛毡二毡三油 | m2 | 4.995 | 119.97 | 599
2.6.7 | Ab010 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排水口控制闸阀 2.规格：190*200mm | 个 | 17 | 5.7 | 97
2.6.8 | Ab011 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排渠道控制闸门 2.规格：360*300mm | 个 | 17 | 16.2 | 275
2.7 |  |  | 新建0.4*0.4m灌排渠 |  |  | 265 | 171.69 | 45498
2.7.1 | 500101003004 |  | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 137.8 | 7.1 | 978
2.7.2 | 500103023003 |  | 土方回填 | 沟槽原土回填夯实 | m3 | 63.6 | 7.14 | 454
2.7.3 | 500109011010 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠壁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 31.8 | 805.72 | 25622
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.7.4 | 500109011011 |  | 衬砌混凝土 | 1. 部位及类型：灌排渠底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 18.55 | 707.35 | 13121
2.7.5 | 500103017005 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 18.55 | 229.23 | 4252
2.7.6 | 500109009005 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：灌排渠 2. 填料的种类、规格：伸缩缝 沥青油毛毡二毡三油 | m2 | 5.035 | 119.97 | 604
2.7.7 | Ab012 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排水口控制闸阀 2.规格：190*200mm | 个 | 14 | 5.7 | 80
2.7.8 | Ab013 |  | 控制闸门 | 1.名称：灌排渠道控制闸门 2.规格：460*400mm | 个 | 14 | 27.6 | 386
2.8 |  |  | 管道工程 |  |  |  |  | 39177
2.8.1 | 500115003001 |  | 混凝土管铺设 | 1、管道材料名称：预应力混凝土管； 2、规格：DN300 ； 3、接口形式：承插口密封圈连接； | m | 23 | 221.89 | 5103
2.8.2 | 500115004001 |  | 塑料管铺设 | 1、管道材料名称：PE管； 2、规格：De200 ； 3、接口形式：热熔连接； | m | 128 | 152.17 | 19478
2.8.4 | 500103017025 |  | 砂石垫层 | 粗砂回填 | m3 | 12.8 | 254.13 | 3253
2.8.5 | 500103017026 |  | 砂石垫层 | 中砂回填 | m3 | 7.68 | 254.13 | 1952
2.9.4 | 500103017027 |  | 砂石垫层 | 10cm厚碎石垫层 | m3 | 1.84 | 229.23 | 422
2.9.5 | 500109001051 |  | 普通混凝土 | C25砼管座 | m3 | 4.37 | 566.47 | 2475
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.8.3 | 500109010004 |  | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：原有混凝土路面拆除 2. 是否配筋：无 3. 运距：自行考虑 | m3 | 3.45 | 186.07 | 642
2.8.4 | 500115006001 |  | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 3.45 | 686.31 | 2368
2.9.1 | 500101003005 |  | 渠道土方开挖 | 综合土石方开挖，就近堆放 | m3 | 166.81 | 6.61 | 1103
2.9.2 | 500103023019 |  | 土方回填 | 土方回填夯实。 | m3 | 71.01 | 7.14 | 507
2.9.3 | 500101002010 |  | 一般土方外运 | 多余土方外运及消纳，运距及消纳自行考虑，标后不予调整 | m3 | 95.8 | 19.57 | 1875
2.9 |  |  | 渠道挡墙修复 |  |  | 70 | 185.31 | 12972
2.9.1 | 500103017006 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 1.4 | 229.23 | 321
2.9.2 | 500109009006 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道挡墙修复 2. 填料的种类、规格：沥青木板 | m2 | 1.4 | 119.97 | 168
2.9.3 | 500109001001 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：渠道挡墙修复浇筑 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 14 | 891.62 | 12483
3 |  |  | 田间道路 |  |  |  |  | 236998
3.1 |  |  | 修复0.6m宽生产路 |  |  | 723 | 82.36 | 59546
3.1.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 101.22 | 3.25 | 329
3.1.2 | 500103023004 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 52.779 | 7.14 | 377
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.3 | 500101001001 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 520.56 | 1.61 | 838
3.1.4 | 500115006002 |  | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.养护、路面割缝等 | m3 | 52.056 | 686.31 | 35727
3.1.5 | 500109001002 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 | m3 | 26.028 | 624.84 | 16263
3.1.6 | 500103017007 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：路面碎石垫层 2. 厚度：100mm | m3 | 20.8224 | 229.23 | 4773
3.1.7 | 500109009007 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土路面 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 8.784 | 141.02 | 1239
3.2 |  |  | 修复0.8m宽生产路I |  |  | 298 | 77.88 | 23208
3.2.1 | 500101002002 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 47.68 | 3.25 | 155
3.2.2 | 500103023005 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 23.84 | 7.14 | 170
3.2.3 | 500115006003 |  | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.养护、路面割缝等 | m3 | 23.84 | 686.31 | 16362
3.2.4 | 500103017008 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：路面碎石垫层 2. 厚度：100mm | m3 | 23.84 | 229.23 | 5465
3.2.5 | 500101001002 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 238.4 | 1.61 | 384
3.2.6 | 500109009008 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土路面 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 4.768 | 141.02 | 672
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3 |  |  | 修复0.8m宽生产路II |  |  | 325 | 459.7 | 149404
3.3.1 | 500101002003 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 72.8 | 3.25 | 237
3.3.2 | 500103023006 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 37.7 | 7.14 | 269
3.3.3 | 500115006004 |  | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.养护、路面割缝等 | m3 | 197.6 | 686.31 | 135615
3.3.4 | 500103017009 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：路面碎石垫层 2. 厚度：100mm | m3 | 10.4 | 229.23 | 2384
3.1.5 | 500109001055 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 | m3 | 15.6 | 624.84 | 9748
3.3.5 | 500101001003 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 260 | 1.61 | 419
3.3.6 | 500109009009 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土路面 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 5.2 | 141.02 | 733
3.4 |  |  | 修复1m宽生产路 |  |  | 50 | 96.8 | 4840
3.4.1 | 500101002004 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 6 | 3.25 | 20
3.4.2 | 500103023007 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 3 | 7.14 | 21
3.4.3 | 500115006005 |  | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.养护、路面割缝等 | m3 | 5 | 686.31 | 3432
3.4.4 | 500103017010 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：路面碎石垫层 2. 厚度：100mm | m3 | 5 | 229.23 | 1146
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.4.5 | 500101001004 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 50 | 1.61 | 81
3.4.6 | 500109009010 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土路面 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 1 | 141.02 | 141
4 |  |  | 生态护岸 |  |  |  |  | 1386132
4.1 |  |  | 新建2米高护岸工程 |  |  | 282 | 1149 | 324019
| 500101002032 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑 | m3 | 250.98 | 3.56 | 893
4.1.2 | 500103023008 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 141 | 7.14 | 1007
4.1.3 | 500105001001 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 507.6 | 329.67 | 167340
4.1.4 | 500109001003 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 16.92 | 686.87 | 11622
4.1.5 | 500103017011 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 62.04 | 229.23 | 14221
4.1.6 | 500109001004 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：挡墙基础垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 190.35 | 566.47 | 107828
4.1.7 | 500101001005 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 595.02 | 1.61 | 958
4.1.8 | 500115006006 |  | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.养护、路面割缝等 | m3 | 28.2 | 686.31 | 19354
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.1.9 | 500109009011 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土路面 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 5.64 | 141.02 | 795
4.2 |  |  | 新建2.5米高护岸工程I |  |  | 242 | 1708.17 | 413378
| 500101002033 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑 | m3 | 304.92 | 3.56 | 1086
4.1.2 | 500103023022 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 157.3 | 7.14 | 1123
4.2.3 | 500105001002 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 711.48 | 329.67 | 234554
4.2.4 | 500109001005 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 29.04 | 686.87 | 19947
4.2.5 | 500103017012 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 67.76 | 229.23 | 15533
4.2.6 | 500109001006 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：挡墙基础垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 201.465 | 566.47 | 114124
4.2.7 | 500101001006 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 667.92 | 1.61 | 1075
4.2.8 | 500115006007 |  | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.养护、路面割缝等 | m3 | 36.3 | 686.31 | 24913
4.2.9 | 500109009012 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土路面 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 7.26 | 141.02 | 1024
4.3 |  |  | 新建2.5米高护岸工程II |  |  | 140 | 1580.51 | 221271
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
| 500101002034 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑 | m3 | 142.8 | 3.56 | 508
4.1.2 | 500103023023 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 71.4 | 7.14 | 510
4.3.3 | 500105001003 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 411.6 | 329.67 | 135692
4.3.4 | 500109001007 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 16.8 | 686.87 | 11539
4.3.5 | 500103017013 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 26.6 | 229.23 | 6098
4.3.6 | 500109001008 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：挡墙基础垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 116.55 | 566.47 | 66022
4.3.7 | 500101001007 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 266 | 1.61 | 428
4.3.8 | 500109009013 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡墙压顶 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 3.36 | 141.02 | 474
4.4 |  |  | 修复3.0米高护岸工程 |  |  | 29 | 2053.69 | 59557
| 500101002035 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑 | m3 | 38.28 | 3.56 | 136
4.1.2 | 500103023024 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 20.59 | 7.14 | 147
4.4.3 | 500105001004 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 108.75 | 329.67 | 35852
4.4.4 | 500109001009 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 3.48 | 686.87 | 2390
4.4.5 | 500103017014 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 9.86 | 229.23 | 2260
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.4.6 | 500109001010 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：挡墙基础垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 26.1 | 566.47 | 14785
4.4.7 | 500101001008 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 98.6 | 1.61 | 159
4.4.8 | 500115006008 |  | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.养护、路面割缝等 | m3 | 5.22 | 686.31 | 3583
4.4.9 | 500109009014 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土路面 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 1.74 | 141.02 | 245
4.5 |  |  | 新建3.5米高护岸工程 |  |  | 114 | 2230.23 | 254246
| 500101002036 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑 | m3 | 127.68 | 3.56 | 455
4.1.2 | 500103023025 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 75.24 | 7.14 | 537
4.5.3 | 500105001005 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 528.675 | 329.67 | 174288
4.5.4 | 500109001011 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 13.68 | 686.87 | 9396
4.5.5 | 500103017015 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 27.36 | 229.23 | 6272
4.5.6 | 500109001012 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：挡墙基础垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 110.295 | 566.47 | 62479
4.5.7 | 500101001009 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 269.04 | 1.61 | 433
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.5.8 | 500109009015 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土压顶 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 2.736 | 141.02 | 386
4.6 |  |  | 新建3.0米高护岸工程 |  |  | 60 | 1894.35 | 113661
| 500101002037 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：自行考虑 | m3 | 67.2 | 3.56 | 239
4.1.2 | 500103023026 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 37.8 | 7.14 | 270
4.6.3 | 500105001006 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 225 | 329.67 | 74176
4.6.4 | 500109001013 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 7.2 | 686.87 | 4945
4.6.5 | 500103017016 |  | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：100mm | m3 | 13.2 | 229.23 | 3026
4.6.6 | 500109001014 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：挡墙基础垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 54 | 566.47 | 30589
4.6.7 | 500101001010 |  | 场地平整 | 原土夯实 | m2 | 132 | 1.61 | 213
4.6.8 | 500109009016 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：混凝土压顶 2. 填料的种类、规格：沥青松木板 | m2 | 1.44 | 141.02 | 203
5 |  |  | 堰坝工程 |  |  |  |  | 215607
5.1 |  |  | 拦水堰I |  |  | 1 | 30802.35 | 30802
5.1.1 | 500109001015 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土坝体 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 9.81 | 663.46 | 6509
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.2 | 500103017017 |  | 砂石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 1.55 | 229.23 | 355
5.1.3 | 500109001016 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土底板及护坦 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 9.12 | 593.5 | 5413
5.1.4 | 500115004002 |  | 塑料管铺设 | 1. 管道材料名称：PE放空管 2. 管材规格：DN300 3. 接口形式：热熔接口 | m | 6.7 | 353.12 | 2366
5.1.5 | 500115005001 |  | 阀门及伸缩节 | 1. 阀门名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN300 | 个 | 2 | 3231.07 | 6462
5.1.6 | 500109001017 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.24 | 783.44 | 971
5.1.7 | 500101002005 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 14.3 | 3.25 | 46
5.1.8 | 500103023014 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 7.22 | 7.14 | 52
5.1.9 | 500109001018 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 2.3 | 731.34 | 1682
5.1.10 | 500109001019 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.8 | 758.72 | 607
5.1.12 | 500109001021 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土护墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.88 | 783.44 | 1473
5.1.13 | 500103017018 |  | 砂石垫层 | 块石回填 | m3 | 3.2 | 191.9 | 614
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.14 | 500105001007 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 7.02 | 329.67 | 2314
5.1.15 | 500109001022 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.2 | 686.87 | 137
5.1.16 | 500109001023 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：块石挡墙混凝土底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 3.12 | 566.47 | 1767
4.7.15 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.005 | 6638.71 | 33
5.2 |  |  | 拦水堰II |  |  | 1 | 37504.73 | 37505
5.2.1 | 500109001024 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土坝体 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 11.78 | 663.46 | 7816
5.2.2 | 500103017019 |  | 砂石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 1.86 | 229.23 | 426
5.2.3 | 500109001025 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土底板及护坦 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 13.44 | 593.5 | 7977
5.2.4 | 500115004003 |  | 塑料管铺设 | 1. 管道材料名称：PE放空管 2. 管材规格：DN300 3. 接口形式：热熔接口 | m | 6.7 | 353.12 | 2366
5.2.5 | 500115005002 |  | 阀门及伸缩节 | 1. 阀门名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN300 | 个 | 2 | 3231.07 | 6462
5.2.6 | 500109001026 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.24 | 783.44 | 971
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.7 | 500101002006 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 24.69 | 3.25 | 80
5.2.8 | 500103023015 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 12.51 | 7.14 | 89
5.2.10 | 500109001028 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土护墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 2.25 | 783.44 | 1763
5.2.11 | 500103017020 |  | 砂石垫层 | 块石回填 | m3 | 3.84 | 191.9 | 737
5.2.12 | 500105001008 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 14.04 | 329.67 | 4629
5.2.13 | 500109001029 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.4 | 686.87 | 275
5.2.14 | 500109001030 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：块石挡墙混凝土底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 6.24 | 566.47 | 3535
5.2.15 | 500109001031 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.5 | 758.72 | 379
5.3 |  |  | 拦水堰III |  |  | 1 | 29798.99 | 29799
5.3.1 | 500109001032 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土坝体 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 13.74 | 663.46 | 9116
5.3.2 | 500103017021 |  | 砂石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 2.1 | 229.23 | 481
5.3.3 | 500109001033 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土底板及护坦 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 8.4 | 593.5 | 4985
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3.4 | 500115004004 |  | 塑料管铺设 | 1. 管道材料名称：PE放空管 2. 管材规格：DN300 3. 接口形式：热熔接口 | m | 6.7 | 353.12 | 2366
5.3.5 | 500115005003 |  | 阀门及伸缩节 | 1. 阀门名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN300 | 个 | 2 | 3231.07 | 6462
5.3.6 | 500109001034 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.24 | 783.44 | 971
5.3.7 | 500101002007 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 30.84 | 3.25 | 100
5.3.8 | 500103023016 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 15.03 | 7.14 | 107
5.3.10 | 500109001036 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土护墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 2.63 | 783.44 | 2060
5.3.11 | 500103017022 |  | 砂石垫层 | 块石回填 | m3 | 4.48 | 191.9 | 860
5.3.12 | 500109001037 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 2.3 | 731.34 | 1682
5.3.13 | 500109001038 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.8 | 758.72 | 607
5.4 |  |  | 拦水堰IV |  |  | 1 | 69106.4 | 69106
5.4.1 | 500109001039 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土坝体 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 27.48 | 663.46 | 18232
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.4.2 | 500103017023 |  | 砂石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 4.34 | 229.23 | 995
5.4.3 | 500109001040 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土底板及护坦 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 23.04 | 593.5 | 13674
5.4.4 | 500115004005 |  | 塑料管铺设 | 1. 管道材料名称：PE放空管 2. 管材规格：DN300 3. 接口形式：热熔接口 | m | 6.7 | 353.12 | 2366
5.4.5 | 500115005004 |  | 阀门及伸缩节 | 1. 阀门名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN300 | 个 | 2 | 3231.07 | 6462
5.4.6 | 500109001041 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.24 | 783.44 | 971
5.4.7 | 500101002008 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 61.67 | 3.25 | 200
5.4.8 | 500103023017 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 30.13 | 7.14 | 215
5.4.10 | 500109001043 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土护墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 5.25 | 783.44 | 4113
5.4.11 | 500103017024 |  | 砂石垫层 | 块石回填 | m3 | 8.97 | 191.9 | 1721
5.4.12 | 500109001044 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 2.3 | 731.34 | 1682
5.4.13 | 500109001045 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.8 | 758.72 | 607
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.4.14 | 500105001009 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 14.04 | 329.67 | 4629
5.4.15 | 500109001046 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 0.4 | 686.87 | 275
5.4.16 | 500109001047 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：块石挡墙混凝土底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 6.84 | 566.47 | 3875
5.4.17 | 500112001001 |  | 预制混凝土构件 | 80mm厚C25细石混凝土预制踏步制作、安装 | m3 | 0.1728 | 924.46 | 160
5.4.18 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.0063936 | 6638.71 | 42
5.4.19 | 500115022001 |  | 其它永久建筑工程 | 汀步石 | m3 | 2.24 | 2810.63 | 6296
5.4.20 | 500105002001 |  | 浆砌块石 | 浆砌块石 挡土墙 | m3 | 3.6 | 489.7 | 1763
5.4.21 | Ab014 |  | 台阶面层 | 100mm厚毛面花岗岩条石面层 | m2 | 2.16 | 383.33 | 828
5.5 |  |  | 堰坝修复 |  |  | 1 | 48394.57 | 48395
5.5.1 | 500109001048 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土坝体 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 45.15 | 663.46 | 29955
5.5.2 | 500109001049 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 13.8 | 593.5 | 8190
5.5.3 | 500115004006 |  | 塑料管铺设 | 1. 管道材料名称：PE放空管 2. 管材规格：DN300 3. 接口形式：热熔接口 | m | 6.7 | 353.12 | 2366
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.5.4 | 500115005005 |  | 阀门及伸缩节 | 1. 阀门名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN300 | 个 | 2 | 3231.07 | 6462
5.5.5 | 500109001050 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：混凝土刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.24 | 783.44 | 971
5.5.6 | 500101002009 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一、二类土不装车 | m3 | 66.13 | 3.25 | 215
5.5.7 | 500103023018 |  | 土方回填 | 原土回填夯实 | m3 | 32.86 | 7.14 | 235
6 |  |  | 其他工程 |  |  | 1 | 13472.01 | 13472
5.1 | 500101002031 |  | 一般土方开挖 | 综合土石方开挖，就近堆放 | m3 | 2.996 | 3.17 | 10
5.2 | 500103023021 |  | 土方回填 | 土方回填夯实。 | m3 | 4.518 | 7.14 | 32
5.3 | 500109001052 |  | 普通混凝土 | C25砼基础 | m3 | 2.944 | 601.64 | 1771
5.4 | 500109001053 |  | 普通混凝土 | C25砼压顶 | m3 | 0.81144 | 686.87 | 557
5.5 | 500109001054 |  | 普通混凝土 | C25钢筋砼顶板厚100mm | m3 | 0.46368 | 640.67 | 297
5.6 | 500111001005 |  | 钢筋加工与安装 | 钢筋加工与安装 | t | 0.02 | 6336.89 | 127
5.7 | 500105005001 |  | 砌砖 | M7.5浆砌C25砼预制砖 | m3 | 3.3948 | 525.4 | 1784
5.8 | 500105013001 |  | 砌体砂浆抹面 | M10砂浆抹面厚20mm | m2 | 16.83 | 21.45 | 361
5.9 | 500115011001 |  | 块料面层 | 琉璃瓦 | m2 | 6.3296 | 47.51 | 301
5.10 | 500115011002 |  | 块料面层 | 14厚1:3水泥砂浆打底抹面，外墙贴瓷砖 | m2 | 20.5272 | 108.94 | 2236
5.11 | 500115011003 |  | 块料面层 | 14厚1:3水泥砂浆打底抹面，薄型大理石板（6cm厚） | m2 | 10.08 | 297.25 | 2996
5.12 | Ab041001 |  | 刻字 | 大理石板刻字，具体做法详见图纸 | 项 | 1 | 3000 | 3000
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [6 empty] | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 2206007

## 3 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7 |  |  | 机电设备及安装工程
合计

## 4 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8 |  |  | 施工导流工程 |  |  |  |  | 30000
8.1 | Ab016 |  | 施工导流工程 | 包括但不限于围堰、排水、抽水等导流工程，施工单位充分考虑现场情况，费用自行考虑一次性包干。 | 项 | 1 | 30000 | 30000
9 |  |  | 施工交通工程 |  |  |  |  | 50000
9.1 | Ab017 |  | 施工交通工程 | 包括但不限于材料二次搬运、临时进出场道路、养护、交通环保费等施工交通工程，施工单位充分考虑现场情况，费用自行考虑一次性包干。 | 项 | 1 | 50000 | 50000
10 |  |  | 施工场外供电工程 |  |  |  |  | 10000
10.1 | Ab018 |  | 施工供电工程 | 包括但不限于施工期需要的供电工程，施工单位充分考虑现场情况，费用自行考虑一次性包干。 | 项 | 1 | 10000 | 10000
11 |  |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 30000
11.1 | Ab019 |  | 施工房屋建筑工程 | 包括但不限于施工期所需的仓库、办公、生活、配套设施等临时房屋建筑工程，施工单位充分考虑现场情况，费用自行考虑一次性包干。 | 项 | 1 | 30000 | 30000
12 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 30238
12.1 | Ab020 |  | 安全施工费 |  | 项 | 1 | 23260.08 | 23260
12.2 | Ab021 |  | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1 | 6978.02 | 6978
13 |  |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 11781
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
13.1 | Ab022 |  | 其他临时工程 | 包括但不限于施工平台、基坑排水、供水、供风、机械安拆、围挡、场地清理等其它临时工程费，施工单位充分考虑现场情况，费用自行考虑一次性包干。 | 项 | 1 | 11781.23 | 11781
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 162019

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 |  | 元 | 11841
2 | 预留金 |  | 元
| 合 计 |  |  | 11841

## 7 零星工作项目计价表
零星工作项目计价表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 8 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
一 |  |  | 建筑工程
1 |  |  | 田块整治工程
1.1 | Ab001 |  | 抛荒整治 | 亩 | 1000 | 1000
1.2 | Ab002 |  | 地力培肥 | 亩 | 425 | 425
1.3 | Ab003 |  | 土地翻耕 | 亩 | 220 | 220
2 |  |  | 灌溉与排水工程
2.1 |  |  | 沟渠清理
2.1.1 | 500101003001 |  | 渠道土方开挖 | m3 | 49.9 | (1)
2.1.2 | 500101008001 |  | 余方弃置 | m3 | 23.24 | (2)
2.2 |  |  | 修复0.3*0.3m灌排渠
2.2.1 | 500109010001 |  | 混凝土凿除 | m3 | 186.07 | (3)+(4)
2.2.2 | 500109011001 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 722.21 | (5)
2.3 |  |  | 拆建0.3*0.3m灌排渠
2.3.1 | 500109010002 |  | 混凝土凿除 | m3 | 186.07 | (3)+(4)
2.3.2 | 500109011002 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 805.72 | (6)
2.3.3 | 500109011003 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 707.35 | (7)
2.3.4 | 500103017001 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
2.3.5 | 500109009001 |  | 伸缩缝 | m2 | 119.97 | (9)
2.3.6 | Ab004 |  | 控制闸门 | 个 | 5.7 | 5.7
2.3.7 | Ab005 |  | 控制闸门 | 个 | 16.2 | 16.2
2.4 |  |  | 拆建0.4*0.4m灌排渠
2.4.1 | 500109010003 |  | 混凝土凿除 | m3 | 186.07 | (3)+(4)
2.4.2 | 500109011004 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 805.72 | (6)
2.4.3 | 500109011005 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 707.35 | (7)
2.4.4 | 500103017002 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
2.4.5 | 500109009002 |  | 伸缩缝 | m2 | 119.97 | (9)
2.4.6 | Ab006 |  | 控制闸门 | 个 | 5.7 | 5.7
2.4.7 | Ab007 |  | 控制闸门 | 个 | 27.6 | 27.6
2.5 |  |  | 新建0.3*0.3m灌排渠I
2.5.1 | 500101003002 |  | 渠道土方开挖 | m3 | 7.1 | (10)
2.5.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
2.5.3 | 500109011006 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 805.72 | (6)
2.5.4 | 500109011007 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 707.35 | (7)
2.5.5 | 500103017003 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
2.5.6 | 500109009003 |  | 伸缩缝 | m2 | 119.97 | (9)
2.5.7 | Ab008 |  | 控制闸门 | 个 | 5.7 | 5.7
2.5.8 | Ab009 |  | 控制闸门 | 个 | 16.2 | 16.2
2.6 |  |  | 新建0.3*0.3m灌排渠II
2.6.1 | 500101003003 |  | 渠道土方开挖 | m3 | 7.1 | (10)
2.6.2 | 500103023002 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
2.6.3 | 500109011008 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 805.72 | (6)
2.6.4 | 500109011009 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 707.35 | (7)
2.6.5 | 500103017004 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
2.6.6 | 500109009004 |  | 伸缩缝 | m2 | 119.97 | (9)
2.6.7 | Ab010 |  | 控制闸门 | 个 | 5.7 | 5.7
2.6.8 | Ab011 |  | 控制闸门 | 个 | 16.2 | 16.2
2.7 |  |  | 新建0.4*0.4m灌排渠
2.7.1 | 500101003004 |  | 渠道土方开挖 | m3 | 7.1 | (10)
2.7.2 | 500103023003 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
2.7.3 | 500109011010 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 805.72 | (6)
2.7.4 | 500109011011 |  | 衬砌混凝土 | m3 | 707.35 | (7)
2.7.5 | 500103017005 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
2.7.6 | 500109009005 |  | 伸缩缝 | m2 | 119.97 | (9)
2.7.7 | Ab012 |  | 控制闸门 | 个 | 5.7 | 5.7
2.7.8 | Ab013 |  | 控制闸门 | 个 | 27.6 | 27.6
2.8 |  |  | 管道工程
2.8.1 | 500115003001 |  | 混凝土管铺设 | m | 221.89 | (12)
2.8.2 | 500115004001 |  | 塑料管铺设 | m | 152.17 | (13)
2.8.4 | 500103017025 |  | 砂石垫层 | m3 | 254.13 | (14)
2.8.5 | 500103017026 |  | 砂石垫层 | m3 | 254.13 | (14)
2.9.4 | 500103017027 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
2.9.5 | 500109001051 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
2.8.3 | 500109010004 |  | 混凝土凿除 | m3 | 186.07 | (4)+(3)
2.8.4 | 500115006001 |  | 混凝土道路路面 | m3 | 686.31 | (16)
2.9.1 | 500101003005 |  | 渠道土方开挖 | m3 | 6.61 | (17)
2.9.2 | 500103023019 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
2.9.3 | 500101002010 |  | 一般土方外运 | m3 | 19.57 | (18)
2.9 |  |  | 渠道挡墙修复
2.9.1 | 500103017006 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
2.9.2 | 500109009006 |  | 伸缩缝 | m2 | 119.97 | (9)
2.9.3 | 500109001001 |  | 普通混凝土 | m3 | 891.62 | (19)
3 |  |  | 田间道路
3.1 |  |  | 修复0.6m宽生产路
3.1.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
3.1.2 | 500103023004 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
3.1.3 | 500101001001 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
3.1.4 | 500115006002 |  | 混凝土道路路面 | m3 | 686.31 | (16)
3.1.5 | 500109001002 |  | 普通混凝土 | m3 | 624.84 | (22)
3.1.6 | 500103017007 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
3.1.7 | 500109009007 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
3.2 |  |  | 修复0.8m宽生产路I
3.2.1 | 500101002002 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
3.2.2 | 500103023005 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
3.2.3 | 500115006003 |  | 混凝土道路路面 | m3 | 686.31 | (16)
3.2.4 | 500103017008 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
3.2.5 | 500101001002 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
3.2.6 | 500109009008 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
3.3 |  |  | 修复0.8m宽生产路II
3.3.1 | 500101002003 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
3.3.2 | 500103023006 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
3.3.3 | 500115006004 |  | 混凝土道路路面 | m3 | 686.31 | (16)
3.3.4 | 500103017009 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
3.1.5 | 500109001055 |  | 普通混凝土 | m3 | 624.84 | (22)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
3.3.5 | 500101001003 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
3.3.6 | 500109009009 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
3.4 |  |  | 修复1m宽生产路
3.4.1 | 500101002004 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
3.4.2 | 500103023007 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
3.4.3 | 500115006005 |  | 混凝土道路路面 | m3 | 686.31 | (16)
3.4.4 | 500103017010 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
3.4.5 | 500101001004 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
3.4.6 | 500109009010 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
4 |  |  | 生态护岸
4.1 |  |  | 新建2米高护岸工程
| 500101002032 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.56 | (24)
4.1.2 | 500103023008 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
4.1.3 | 500105001001 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
4.1.4 | 500109001003 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
4.1.5 | 500103017011 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
4.1.6 | 500109001004 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
4.1.7 | 500101001005 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
4.1.8 | 500115006006 |  | 混凝土道路路面 | m3 | 686.31 | (16)
4.1.9 | 500109009011 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
4.2 |  |  | 新建2.5米高护岸工程I
| 500101002033 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.56 | (24)
4.1.2 | 500103023022 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
4.2.3 | 500105001002 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
4.2.4 | 500109001005 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
4.2.5 | 500103017012 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
4.2.6 | 500109001006 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
4.2.7 | 500101001006 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
4.2.8 | 500115006007 |  | 混凝土道路路面 | m3 | 686.31 | (16)
4.2.9 | 500109009012 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
4.3 |  |  | 新建2.5米高护岸工程II
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
| 500101002034 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.56 | (24)
4.1.2 | 500103023023 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
4.3.3 | 500105001003 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
4.3.4 | 500109001007 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
4.3.5 | 500103017013 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
4.3.6 | 500109001008 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
4.3.7 | 500101001007 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
4.3.8 | 500109009013 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
4.4 |  |  | 修复3.0米高护岸工程
| 500101002035 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.56 | (24)
4.1.2 | 500103023024 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
4.4.3 | 500105001004 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
4.4.4 | 500109001009 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
4.4.5 | 500103017014 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
4.4.6 | 500109001010 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
4.4.7 | 500101001008 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
4.4.8 | 500115006008 |  | 混凝土道路路面 | m3 | 686.31 | (16)
4.4.9 | 500109009014 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
4.5 |  |  | 新建3.5米高护岸工程
| 500101002036 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.56 | (24)
4.1.2 | 500103023025 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
4.5.3 | 500105001005 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
4.5.4 | 500109001011 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
4.5.5 | 500103017015 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
4.5.6 | 500109001012 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
4.5.7 | 500101001009 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
4.5.8 | 500109009015 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
4.6 |  |  | 新建3.0米高护岸工程
| 500101002037 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.56 | (24)
4.1.2 | 500103023026 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
4.6.3 | 500105001006 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
4.6.4 | 500109001013 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
4.6.5 | 500103017016 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
4.6.6 | 500109001014 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
4.6.7 | 500101001010 |  | 场地平整 | m2 | 1.61 | (21)
4.6.8 | 500109009016 |  | 伸缩缝 | m2 | 141.02 | (23)
5 |  |  | 堰坝工程
5.1 |  |  | 拦水堰I
5.1.1 | 500109001015 |  | 普通混凝土 | m3 | 663.46 | (27)
5.1.2 | 500103017017 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
5.1.3 | 500109001016 |  | 普通混凝土 | m3 | 593.5 | (28)
5.1.4 | 500115004002 |  | 塑料管铺设 | m | 353.12 | (29)
5.1.5 | 500115005001 |  | 阀门及伸缩节 | 个 | 3231.07 | (30)
5.1.6 | 500109001017 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.1.7 | 500101002005 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
5.1.8 | 500103023014 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
5.1.9 | 500109001018 |  | 普通混凝土 | m3 | 731.34 | (32)
5.1.10 | 500109001019 |  | 普通混凝土 | m3 | 758.72 | (33)
5.1.12 | 500109001021 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.1.13 | 500103017018 |  | 砂石垫层 | m3 | 191.9 | (34)
5.1.14 | 500105001007 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
5.1.15 | 500109001022 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
5.1.16 | 500109001023 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
4.7.15 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | t | 6638.71 | (35)
5.2 |  |  | 拦水堰II
5.2.1 | 500109001024 |  | 普通混凝土 | m3 | 663.46 | (27)
5.2.2 | 500103017019 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
5.2.3 | 500109001025 |  | 普通混凝土 | m3 | 593.5 | (28)
5.2.4 | 500115004003 |  | 塑料管铺设 | m | 353.12 | (29)
5.2.5 | 500115005002 |  | 阀门及伸缩节 | 个 | 3231.07 | (30)
5.2.6 | 500109001026 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.2.7 | 500101002006 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
5.2.8 | 500103023015 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
5.2.10 | 500109001028 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.2.11 | 500103017020 |  | 砂石垫层 | m3 | 191.9 | (34)
5.2.12 | 500105001008 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
5.2.13 | 500109001029 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
5.2.14 | 500109001030 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
5.2.15 | 500109001031 |  | 普通混凝土 | m3 | 758.72 | (33)
5.3 |  |  | 拦水堰III
5.3.1 | 500109001032 |  | 普通混凝土 | m3 | 663.46 | (27)
5.3.2 | 500103017021 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
5.3.3 | 500109001033 |  | 普通混凝土 | m3 | 593.5 | (28)
5.3.4 | 500115004004 |  | 塑料管铺设 | m | 353.12 | (29)
5.3.5 | 500115005003 |  | 阀门及伸缩节 | 个 | 3231.07 | (30)
5.3.6 | 500109001034 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.3.7 | 500101002007 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
5.3.8 | 500103023016 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
5.3.10 | 500109001036 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.3.11 | 500103017022 |  | 砂石垫层 | m3 | 191.9 | (34)
5.3.12 | 500109001037 |  | 普通混凝土 | m3 | 731.34 | (32)
5.3.13 | 500109001038 |  | 普通混凝土 | m3 | 758.72 | (33)
5.4 |  |  | 拦水堰IV
5.4.1 | 500109001039 |  | 普通混凝土 | m3 | 663.46 | (27)
5.4.2 | 500103017023 |  | 砂石垫层 | m3 | 229.23 | (8)
5.4.3 | 500109001040 |  | 普通混凝土 | m3 | 593.5 | (28)
5.4.4 | 500115004005 |  | 塑料管铺设 | m | 353.12 | (29)
5.4.5 | 500115005004 |  | 阀门及伸缩节 | 个 | 3231.07 | (30)
5.4.6 | 500109001041 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.4.7 | 500101002008 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
5.4.8 | 500103023017 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
5.4.10 | 500109001043 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.4.11 | 500103017024 |  | 砂石垫层 | m3 | 191.9 | (34)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
5.4.12 | 500109001044 |  | 普通混凝土 | m3 | 731.34 | (32)
5.4.13 | 500109001045 |  | 普通混凝土 | m3 | 758.72 | (33)
5.4.14 | 500105001009 |  | 干砌块石（条料石、卵石） | m3 | 329.67 | (25)
5.4.15 | 500109001046 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
5.4.16 | 500109001047 |  | 普通混凝土 | m3 | 566.47 | (15)
5.4.17 | 500112001001 |  | 预制混凝土构件 | m3 | 924.46 | (36)+(37)+(38)
5.4.18 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | t | 6638.71 | (35)
5.4.19 | 500115022001 |  | 其它永久建筑工程 | m3 | 2810.63 | (39)
5.4.20 | 500105002001 |  | 浆砌块石 | m3 | 489.7 | (40)
5.4.21 | Ab014 |  | 台阶面层 | m2 | 383.33 | (41)
5.5 |  |  | 堰坝修复
5.5.1 | 500109001048 |  | 普通混凝土 | m3 | 663.46 | (27)
5.5.2 | 500109001049 |  | 普通混凝土 | m3 | 593.5 | (28)
5.5.3 | 500115004006 |  | 塑料管铺设 | m | 353.12 | (29)
5.5.4 | 500115005005 |  | 阀门及伸缩节 | 个 | 3231.07 | (30)
5.5.5 | 500109001050 |  | 普通混凝土 | m3 | 783.44 | (31)
5.5.6 | 500101002009 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.25 | (20)
5.5.7 | 500103023018 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
6 |  |  | 其他工程
5.1 | 500101002031 |  | 一般土方开挖 | m3 | 3.17 | (42)
5.2 | 500103023021 |  | 土方回填 | m3 | 7.14 | (11)
5.3 | 500109001052 |  | 普通混凝土 | m3 | 601.64 | (43)
5.4 | 500109001053 |  | 普通混凝土 | m3 | 686.87 | (26)
5.5 | 500109001054 |  | 普通混凝土 | m3 | 640.67 | (44)
5.6 | 500111001005 |  | 钢筋加工与安装 | t | 6336.89 | (45)
5.7 | 500105005001 |  | 砌砖 | m3 | 525.4 | (46)
5.8 | 500105013001 |  | 砌体砂浆抹面 | m2 | 21.45 | (47)
5.9 | 500115011001 |  | 块料面层 | m2 | 47.51 | (48)
5.10 | 500115011002 |  | 块料面层 | m2 | 108.94 | (49)
5.11 | 500115011003 |  | 块料面层 | m2 | 297.25 | (50)
5.12 | Ab041001 |  | 刻字 | 项 | 3000 | 3000
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
二 |  |  | 机电设备及安装工程
7 |  |  | 机电设备及安装工程
三 |  |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  |  | 施工临时工程
8 |  |  | 施工导流工程
8.1 | Ab016 |  | 施工导流工程 | 项 | 30000 | 30000
9 |  |  | 施工交通工程
9.1 | Ab017 |  | 施工交通工程 | 项 | 50000 | 50000
10 |  |  | 施工场外供电工程
10.1 | Ab018 |  | 施工供电工程 | 项 | 10000 | 10000
11 |  |  | 施工房屋建筑工程
11.1 | Ab019 |  | 施工房屋建筑工程 | 项 | 30000 | 30000
12 |  |  | 安全文明施工费
12.1 | Ab020 |  | 安全施工费 | 项 | 23260.08 | 23260.07
12.2 | Ab021 |  | 文明标化工地建设费 | 项 | 6978.02 | 6978.02
13 |  |  | 其他临时工程
13.1 | Ab022 |  | 其他临时工程 | 项 | 11781.23 | 11781.23

## 9 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 单价（元） | 备注
1 | 电 |  | kWh | 0.71
2 | 风 |  | m3 | 0.2
3 | 水 |  | m3 | 3.98

## 10 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3混凝土材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂(kg) | 掺合料(kg)
[5 empty] | 42.5:0.3; | 60 | 60 | 3.98
[5 empty] | 42.5:0.091; | 129 | 80.8
1 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 321.3 | 0.54 | 0.74 | 0.17 |  |  | 173.65 | 158.12 | [采用人工砂]
2 | C30 | 42.5 | 2 | 0.49 | 360.15 | 0.51 | 0.74 | 0.17 |  |  | 184.02 | 158.9 | [采用人工砂]
3 | M10 | 42.5 |  |  | 256.2 | 1.13 |  | 0.3 |  |  | 146.09 | 169.63 | [采用人工砂]
4 | M7.5 | 42.5 |  |  | 236.25 | 1.14 |  | 0.3 |  |  | 140.75 | 169.19 | [采用人工砂]

## 11 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 计量单位 | 供应价(元) | 预算价(元)

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 1289.89 | 140.8 | 80.8
2 | 碎石 |  | 垫层料或回填料 | m3 | 436.88 | 140.8 | 110.8
3 | 块石 |  |  | m3 | 3063.27 | 159.8 | 99.8
4 | 水泥 42.5级 |  |  | kg | 560114.31 | 0.39 | 0.09
5 | 钢筋 |  | 综合 | t | 0.02 | 3837 | 837
6 | 中砂 |  |  | m3 | 934.15 | 189 | 129
7 | 薄型大理石板 |  | 6cm厚 | m2 | 10.28 | 165 | 132.75
8 | 普通硅酸盐水泥 |  | PO 42.5综合 | kg | 278.23 | 0.39
9 | 黄砂 |  | 净砂 | t | 0.75 | 126

## 13 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.44 | 3 | 0.71 | 0.2 | 3.98
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容0.6m3 |  |  | 269.9 | 192 |  | 135 |  |  |  | 327 | 596.9 | 222.21
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 |  |  |  | 381 | 810.59 | 311.09
1021 | 装载机 斗容1m3 |  |  | 88.43 | 128 |  | 159 |  |  |  | 287 | 375.43 | 261.71
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 121.64 | 192 |  | 123 |  |  |  | 315 | 436.64 | 202.46
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 |  |  |  | 348 | 563.12 | 256.78
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 10.65 |  |  | 138.65 | 145.34
1083 | 风镐（铲） 手持式 |  |  | 8.12 |  |  |  |  | 62 |  | 62 | 70.12
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [7 empty] | 4.14
2065 | 砂浆搅拌机 |  |  | 18.17 | 102.4 |  |  | 24.14 |  |  | 126.54 | 144.71
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 | 17.28
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 | 15.55
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 240 | 95.52 | 335.52 | 339.17
4060 | 试压泵 2.5MPa |  |  | 7.95 | 102.4 |  |  | 7.1 |  |  | 109.5 | 117.45
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 302.14 |  |  |  |  | 430.14 | 511.94
5009 | 自卸汽车 汽油型 载重量3.5t |  |  | 108.67 | 128 | 283.26 |  |  |  |  | 411.26 | 519.93
5011 | 自卸汽车 柴油型 载重量8t |  |  | 204.42 | 192 |  | 123 |  |  |  | 315 | 519.42 | 202.46
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 499.39 | 187.64
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年苍南县凤阳乡顶堡村等2个村高标准农田（粮功区）改造提升建设项目 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.44 | 3 | 0.71 | 0.2 | 3.98
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 |  |  |  | 276 | 480.38 | 138.26
6058 | 汽车起重机 柴油型 起重量10t |  |  | 261.01 | 192 |  | 87 |  |  |  | 279 | 540.01 | 143.2
6094 | 卷扬机 起重量5t |  |  | 21.97 | 102.4 |  |  | 28.4 |  |  | 130.8 | 152.77
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 24.85 |  |  | 88.85 | 96.92
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 63.19 |  |  | 127.19 | 141.69
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 51.12 |  |  | 51.12 | 55
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 281.16 | 7.6 | 51.74 | 442.9 | 467
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 9.23 |  |  | 111.63 | 128.51
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 63.9 |  |  | 166.3 | 181.71
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 8.52 |  |  | 110.92 | 139.48
9101 | 电熔焊接机 型号DRH-160A |  |  | 6.99 |  |  |  | 4.97 |  |  | 4.97 | 11.96
ZB0065 | 载货汽车 |  | 5t | 387.73 | [6 empty] | 0 | 387.73 | 80.74
B99110513 | 汽车式起重机 |  | 5t | 346.59 | [6 empty] | 0 | 346.59 | 81.19
9911140035 | 灰浆搅拌机 |  | 200L | 68.12 | [7 empty] | 68.12 | 79.51