苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程(一期）施工招标

(招标编号：A3303270480001752001001)

招标文件

招标人：苍南县公路与运输管理中心

招标代理：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

二零二五年四月

招标时间安排表

| 招标文件等资料获取开始时间 | 同公告发布时间 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标截止时间 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2025年5月9日12时00分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2025年5月9日17时00分 |
| 投标截止时间 | 2025年5月12日14时30分 |
| 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 办理投标保证金截止时间 | 同投标截止时间 |

前  言

一、苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程(一期）以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）、《浙江省公路养护工程施工招标文件编制办法（2024年版）》的规定及《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2024年版）》的格式和要求，结合项目实际，编制本项目养护工程施工招标文件。

二、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

三、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》2024 年版（下册）由投标人自备。

总  目  录

目 录

第 一 卷

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	38

第四章  合同条款及格式	42

第五章  工程量清单（适用于养护工程）	82

第 二 卷

第六章  图纸（另册）	83

第 三 卷

技术规范（另册）	85

第 四 卷

第七章  投标文件格式	103

第 一 卷

第一章  招标公告

苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程(一期）招标公告

项目编号：A3303270480001752001001

1．招标条件

本招标项目苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程(一期）已由苍南县发展和改革局以苍发改投〔2022〕84号文批准建设，养护资金来源为财政资金，招标人为苍南县公路与运输管理中心，招标代理机构为温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 。项目已具备招标条件，现对该项目的进行公开招标，实行资格后审。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程(一期）, 养护工程地点位于苍南县，本项目实施路段为 X501 埭金线 K10+907～K18+547、K19+529～K26+629，实施里程 14.74 公里；X504 灵宜线K6+142～K8+328、K12+786～K14+975，实施里程 4.375公里；X520金石线 K0+000 ～ K7+063 ，实 施 里 程 7.063 公里 ； X518 瓦海线K0+000～K2+080、K6+080～K11+679，实施里程 7.679 公里；X519河舥线 K0+000 ～ K5+045 ，实施里程 5.045公里； X527龙金线K6+056～K20+914，实施里程 14.858 公里。线路涉及灵溪镇、钱库镇、宜山镇、金乡镇、望里镇等5个乡镇，共涉及6条县道，合计养护里程53.76公里。本次提升的线路现状技术标准有一级、二级、三级、四级公路，对农村公路路面进行应急抢修。

2.2招标范围：本次招标共1个施工标段，即：具体工程内容详见工程预算书及施工图纸。主要施工内容为旧路面挖除修补，路面沥青加铺、病害处理、标线等。本标段总投资约185万元。

2.3质量目标:标段工程竣（交）工验收的质量评定：合格。

2.4计划工期：45日历天，缺陷责任期自实际交工日期起 12个月。

3．投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备路基路面养护甲级资质，  / 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

3.3  每个投标人均可就上述标段中的1 （具体数量）个标段投标，且最多允许中1个标段。

3.4  与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则均按否决投标处理。

3.5  在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人以及在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.6  其他要求：/。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请予本公告发布之日起至投标截止时间前，直接在温州市公共资源交易网-苍南县分网上下载招标文件及其他资料（网址为http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）。

4.2本工程招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在温州市公共资源交易网-苍南县分网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）上发布信息向所有投标人公布。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年5月12日14时30分，地点为苍南县公共资源交易中心2楼开标室3（苍南县灵溪镇春晖路505号公投大厦裙楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2025年5月9日12:00时前。

5.4 答疑时间：2025年5月9日17:00时前

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和温州市公共资源交易网-苍南县分网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）上发布。

7．其他说明

7.1各投标人需充分考虑时间风险，尽早抵达开标地点完成投标文件递交（自2025年5月12日13时30分始至14时30分止递交投标文件）。因投标人较晚抵达开标地点遇到排队人数过多仍需等候进场等原因无法完成投标文件递交导致的后果，由投标人自行承担。

7.2入场递交投标文件的投标人应保持适当的间隔距离（前后间隔1米以上），按次序排队等候，待完成投标文件递交后，现场扫二维码加入本项目开标钉钉群，即可直接离开开标现场。本项目开标过程同步在钉钉群线上现场直播，各投标人可在规定的开标时间前在钉钉群等待开标直播，开标过程由招标人及相关工作人员现场进行全过程监督。

8.联系方式

招标人：苍南县公路与运输管理中心

地址：苍南县灵溪镇建兴东路72号

联系人：曾先生

电  话：0577-59882133

招标代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室

联系人：蔡女士

电话：0577-68882000（13566124204）

传真：0577-68882001

电子邮件：1045023931@qq.com

行政监督部门：苍南县交通运输局

地址：苍南县灵溪镇汽车北站交通大楼

电话：0577-68883019

2025 年4月30 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：苍南县公路与运输管理中心 地 址：苍南县灵溪镇建兴东路72号 联系人：曾先生 电 话：0577-59882133 传 真：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 地 址：苍南县灵溪镇鑫鑫财富中心1幢601室 联系人：蔡女士 电 话：0577-68882000（13566124204） 传 真：0577-68882001 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程(一期） |
| 1.1.5 | 养护工程地点 | 浙江省温州市苍南县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：45日历天 计划进驻日期： / 年 / 月 / 日 计划交工日期： / 年 / 月 / 日 节点工期要求：/ |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程竣（交）工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 控制并减少发生一般安全生产责任事故，杜绝发生较大及以上生产安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见附录5 其它要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在下列不良信用记录 | 有行贿犯罪行为的时间：2022年1月1日以来 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录： / |
| 1.10.2 | 投标预备会投标人提出问题 | / |
| 1.12 | 偏 离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的方式、截止时间 | 提出疑问的方式：在温州市公共资源交易网-苍南县分网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）进入“工程项目招标提问区”提出疑问， 提出疑问的截止时间：见招标公告（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理） |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | （1）投标文件正本一份，副本四份； （2）投标文件正本、副本一起密封。投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.1.4 | 已标价工程量清单电子版 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 在规定的下浮率区间自行填报 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 不接受 |
| 3.2.8 | 工程造价 | 本工程标底造价为人民币1851528元 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、提交方式：银行转账或银行保函或电子保险保函或担保电子保函； 金额：人民币35000元（大写：叁万伍仟元整）。 2、（一）投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的，下述两个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。 ①投标保证金汇入的户名：苍南县公共资源交易中心保证金专户 开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行 银行账户： 9558851203002139598 ②投标保证金汇入的户名：苍南县公共资源交易中心保证金专户 开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司 行号：402333611014 银行账户： 201000232237066000141 （二）采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2025年 5月9 日17时前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划管理科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划管理科核对，计划管理科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件； （三）投标保证金采用电子保函的方式，操作流程详见苍南县公共资源电子保函平台（http://119.3.37.28:81/cangnan/） （四）各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 3、注意事项：①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 ②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。 ③电子投标保证金系统暂不支持同城跨行资金汇划结算（如：同城票据交换） ④采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对； ⑤若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件； ⑥若采用电子保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保函凭证清单进行核对。 注：根据浙江省交通运输厅公布的2024年度公路养护企业信用等级评价结果，包括公布的2024年度公路养护企业信用等级评价结果（延续部分），各评定部门均予认可。企业信用评价结果（企业类别：公路养护施工）AA 级的投标人可免缴投标保证金。投标人需提供浙江省交通运输厅最新公布的浙江省公路工程施工企业信用评价结果（以投标截止日信用等级为准）为AA级投标人证明材料，证明材料连同投标文件一并递交，未递交AA级投标人证明材料也未交纳投标保证金的，该投标人按未交纳投标保证金处理，招标人将拒绝其投标。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 中标候选人的投标保证金待该项目施工合同签订后15日内由招标代理机构在温州市公共资源交易网-苍南县分网进行合同公示，并予以退还投标保证金。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 （3）经查实，投标人在投标过程中串通或弄虚作假的。 ☑（4）拟派项目经理在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目经理的情形。 出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期活期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑ 无 |
| 3.5.1 | 投标人基本情况表应附资料 | 投标人基本情况表应附： （1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描件； （2）养护资质证书副本扫描件； （3）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件； 企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、养护资质证书副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位公章。 |
| 3.5.2 | 财务状况表 | ☑ 无须提供 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求及需附资料 | / |
| 3.5.5 | 拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表应附资料 | 拟委任的项目经理、项目技术负责人（项目总工）和安全负责人资历表应附以下资料： （1）①项目经理：身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书(B 类)或有效期内的公路养护安全生产考核合格证书(B类)； ②项目技术负责人（项目总工）：身份证、职称资格证书； ③安全负责人：身份证、有效期内的安全生产考核合格证书(C类)。 注：身份证应提供正反双面扫描件。 （2）项目经理相关业绩证明材料（担任类似项目的项目经理或项目副经理或项目技术负责人的中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的扫描件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，还须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。 （3）项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 |
| 3.5.6 | 拟委任的其他管理和技术人员资历表应附资料 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件的制作要求 | 一、投标文件应包括下列内容： （1）投标文件封面 （2）工程标底认同书； （3）投标函及投标函附录； （4）投标人基本情况表； （5）拟委任的项目经理和项目技术负责人（项目总工）资历表； （6）拟投入施工现场的主要工程技术和管理人员一览表； （7）承诺书。 （8）资格审查必要条件相关资料 以上内容必须按招标文件第七章的格式和要求填报，并编写详细目录，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。 |
| 3.7.3.1 | 封套上写明 | 招标人名称：苍南县公路与运输管理中心 项目名称：苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程（一期） 在投标截止时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 收件人：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 收件地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心2楼开标室3。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.4 | 投标文件不予受理的情形 | （1）投标文件未在投标截止时间前完成递交的。 ☑（2）未递交的投标保证金。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦---苍南县公共资源交易中心2楼开标室3 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投监督单位检查投标文件密封情况； （2）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标小组由业主和交通主管部门等有关人员组成。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人的人数为 1 人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介、期限及内容 | 公示媒介：温州市公共资源交易网-苍南县分网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 公示内容： （1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求和工期的响应情况； （2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、相关证书名称和编号； （3）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； （4）提出异议的渠道和方式； （5）投标人投标不良行为。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：温州市公共资源交易网-苍南县分网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/） 公告期限：不少于3日。如遇国家法定节假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：中标价的2 ％。 履约担保形式：银行转账、银行保函、保险机构保证保险保单或融资性担保公司保函。 若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：在温州市国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行 。 若采用保险机构保证保险保单，在温州市的保险公司机构出具，应具有相应的偿付能力，并经发包人同意 。 若采用融资性担保公司保函，在温州市的融资担保公司出具，应具有相应的偿付能力，并经发包人同意 。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门联系方式： 监督部门：苍南县交通运输局 地址：苍南县灵溪镇汽车北站交通大楼 邮政编码：325800 电话：0577-68883019 |
| 9.2 | 否决投标 | 9.2 否决投标的情形： 9.2.1 凡评标小组拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为弃接受询问核实机会。 (1) 未在投标函上填写投标总价或投标下浮率的； (2) 投标报价超出投标下浮率上下限。 (3) 投标报价与投标下浮率换算错误的（投标报价四舍五入，保留至元）。 |
| 9.3 | 其他 | 1、投标保证金若采用银行保函方式的，投标人在递交投标文件时必须提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件，未提供者其递交的投标文件将不予于接收； 2、在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经评委确认后将被否决其投标，并报相关主管部门处理。 3、投标及开标活动应由投标单位的法定代表人或法人代表授权委派的代理人参加，参加人员身份符合性审核确认要求如下： （1）法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件； （2）如委派授权代理人参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件、提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（社保证明须在投标截止时间前三个月内，任意一个月及以上且已到账方有效，若投标施工企业注册成立时间不足一个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的已到账有效社保证明）、本人身份证原件。 注：以上所有复印件、电子证照均须加盖公司公章。法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收，如出现特殊情况，则提交监督人员或评标委员会复核、决定。 4、凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作及登录温州市公共资源交易网-苍南县分网交易系统填写投标信息并确认投标状态，否则，其投标文件将按否决其投标处理。 5、本招标文件中如出现不一致时，均以“投标人须知前附表”为准。 6、投标人的身份验证及投标保证金验证将在投标文件递交时由招标代理单位负责审查，审查不合格的按招标文件相关条款执行。 7、入场递交投标文件的投标人应保持适当的间隔距离（前后间隔1米以上），按次序排队等候，待完成投标文件递交后，现场扫二维码加入本项目开标钉钉群，即可直接离开开标现场，不得逗留。本项目开标过程同步在钉钉群线上现场直播，各投标人可在规定的开标时间前在钉钉群等待开标直播，开标过程由招标人及相关工作人员现场进行全过程监督。未在钉钉直播群线上参加开标会议的，视为默认开标过程，今后不得对开标过程提出任何异议。 8、若因工程变更出现甩项、中止，费用按实际完成工程量给予结算，不接受承包人任何索赔要求，该风险由承包人自行考虑。 |

附录1  资格审查条件（资质最低条件）

| 标 段 | 公路养护工程从业单位资质等级要求 |
| --- | --- |
| / | 1、投标人应具备独立法人资格，同时具有路基路面养护甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |

附录2  资格审查条件（财务最低要求）[本项目不做要求]

| 标 段 | 财 务 要 求 |
| --- | --- |
| / | 承诺提供不少于 / 万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |

注：联合体投标时，应由联合体牵头人出具，或根据联合体协议书工程量比例分别出具。

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标 段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- |
| / | 本项目不做要求，无需提供； |

注：1、投标人应在“第七章 投标文件格式”的“近年完成的类似项目情况表”后附相关资料，所附资料见投标人须知前附表3.5.3项规定。

2、资质最低条件仅要求单项资质且接受联合体投标的，联合体各成员均应满足业绩最低要求。

3、联合体投标的，应根据联合体分工各自满足业绩要求。

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

| 标 段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| / | 不得存在投标人须知第1.4.3及1.4.4项情形。 |

注：投标人应在“第七章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

附录5  资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1、公路工程专业二级及以上建造师注册证书（含住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告）。 2、拟委任项目经理投标截止日未在其他在建合同工程中任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。 3、有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）或有效期内的公路养护安全生产考核合格证书(B类)。 |
| 项目技术负责人（项目总工） | 1 | 1、有公路工程相关专业工程师及以上技术职称。 |
| 安全负责人 | 1 | 1、有效期内的公路水运施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）。 |

注：1、在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

2、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”；

（2）若该合同工程协议书已签订的，则合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

（3）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

3、“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

4、所附资料见投标人须知前附表3.5.5项规定。

5、公路工程相关专业指：公路工程、桥梁工程、公路桥梁工程、道路桥梁工程、交通土建、隧道工程、隧道（地下结构） 工程、公路与城市道路建设、交通工程、土木工程（路桥方向）等。技术职称以职称证书上明确的专业为准，若职称证书上没有专业的以毕业证书上明确的专业为准。

1．总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其它要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其它联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相任职或工作的；

（12）为投资参股本项目的法人单位。

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4  投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内的；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在投标人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/））查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）涉及正在诉讼的案件经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按照规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5  招标人提供的本标段工程的道路现状、交通流量、水文、地质、气象和料场、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10  投标预备会

1.10.1  第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.12  响应和偏差

1.12.1  投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2  投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）养护工程作业方案和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

1.12.5  投标人应根据招标文件的要求提供养护工程作业方案等内容以对招标文件作出响应。

2．招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告 ；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标控制价；

（6）图纸 ；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“电子交易平台”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间1天前以书面形式传真告知所有的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清的补遗书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该补遗书

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间1天前，招标人可以书面形式（补充说明）修改招标文件，并以书面传真形式通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3．投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标文件封面

（2）工程标底认同书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标人基本情况表；

（5）拟委任的项目经理和项目总工资历表；

（6）拟投入施工现场的主要工程技术和管理人员一览表；

（7）承诺书。

（8）重要机械设备和试验检测设备配备表；

（9）资格审查必要条件相关资料及

以上内容必须按招标文件第七章的格式和要求填报，并编写详细目录，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。

3.2  投标报价

3.2.1  各投标人应按照招标文件的有关要求，结合本工程施工图纸、现场实际情况、相关定额和自身的综合实力自由竞报下浮率投标。

3.2.2  投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用(含税金)和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

3.2.3投标下浮率以工程标底造价为基准点来下浮，投标下浮率作为结算依据。

投标报价=标底造价*（1—投标下浮率） 。

3.2.4本工程标底造价和暂列金额见后附工程预算书。

3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。

3.2.6本工程包工包料，中标单位的投标下浮率将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一。施工结算按签订合同时现行浙江省定额、费用定额、人工和机械费有规定执行，在本工程中标书发出之日起如有定额、法律、法规等政策性变动均不予调整。

3.2.7 在合同实施期间，工程单价、合价和总额价由于物价波动不进行价格调整。

3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.4  投标保证金不予退还的情形见投标人须知前附表。

3.5  资格审查资料

3.5.1 提供企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

3.5.2 提供项目经理和项目技术负责人（项目总工）的职称资格证书复印件。

3.5.3提供安全员专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。

3.5.4 以上所有人员的社保证明（社保证明须在投标截止时间前三个月内，任意一个月及以上且已到账方有效，若投标施工企业注册成立时间不足一个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的已到账有效社保证明）。

招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，文字要清晰可辨。所有要求盖章、签字的地方，必须加盖投标人单位公章和由法定代表人签名或盖章，投标文件的封面要有投标工程名称﹑投标人名称字样，必须加盖投标人单位公章，否则做无效标处理。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

4．投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本和副本应密封在一个密封袋中，加贴封条，并在封套的封口处由法定代表人签名或盖章并加盖投标人单位公章。不密封的投标文件无效。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记 “投标文件”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6  在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1  开标时间、地点及要求

招标人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加。

5.2  开标程序（本项目开标过程同步在钉钉群线上现场直播）

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的时间先后顺序的顺序（后送达的先开启）；

（8）开启商务标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标下浮率、质量目标、工期及其它内容，并记录在案，同时上传投标人名单及相对应下浮率至钉钉群使各投标人知悉；

（9）由招标人代表抽取K值，以抽中值为准。K值在商务标开标会议上随机抽取，作为本工程的评标基准下浮率；

（10）进入资格后审的投标单位对应序号，通过资格审查合格的投标单位按照评标方法评审出中标候选人；

（11）开标会议结束。

5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标：

(1) 未在投标函上填写投标总价或投标下浮率的；

(2) 投标报价超出投标下浮率上下限。

(3) 投标报价与投标下浮率换算错误的（投标报价四舍五入，保留至元）。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6．评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标小组负责。评标小组由招标人、行政监督部门或熟悉相关业务的代表组成。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1  中标候选人的公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒体和期限公示中标候选人，公示期不得少于3 日，公示内容见投标人须知前附表。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以书面形式进行。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5  中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7  履约保证金

7.7.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2  中标人不能按本章第7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及银行同期活期存款利息的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8  签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不能按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及银行同期活期存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以开标时的报价函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同和工程质量责任合同，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.6  排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

8．纪律和监督

8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5  投诉

8.5.1 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人可以自知道或应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令2013年第23 号）办理。上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4 款、第5.3 款和第7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1 项规定的期限内。

9．需要补充的其他内容

9.1  其他注意事项

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，由招标人负责解释，投标人不得有异议。

投标人没有在规定时间对招标文件不明确内容以及存在的问题、错误提出澄清要求的，最终解释权归招标人，投标人不得有异议。

本招标文件未尽事宜将另发补充文件，或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理；有关法律、法规、规章、政策性文件也没有明确的，最终解释权归招标人，投标人不得有异议。

9.2 弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

9.3 串通投标行为的认定

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17） 不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（18）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.4 招标、评标、中标无效

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

附表一  开标记录表

注：招标人可根据项目具体特点和实际情况进行修改。

（项目名称）    标段施工开标记录表

开标时间：     年   月   日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标下浮率（%） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的工程标底造价（元）： |  |  |  | 业主代表随机抽取的下浮率（%）： |  |  |  |

招标人代表：             记录人：                    监标人：

年   月   日

附表二  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）      标段施工招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

（项目名称）  标段施工招标评标小组

招标人：                  （盖单位章）

年    月    日

附表三  问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）        标段施工招标评标小组：

问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

年      月      日

附表四  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的           （项目名称）      标段养护投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                       元。

工期：        日历天（或年）。

工程质量：              。

工程安全目标：              。

项目经理：            （姓名）。

项目技术负责人：            （姓名）。

安全负责人：            （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到                    （指定地点）与我方签订养护工程施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知.

招标人：                     （盖单位章）

招标代理：                   （盖单位章）

年      月      日

第三章  评标办法

1.总则

1.1  为明确和做好本招标工程的开标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、《浙江省公路工程施工招标文件范本》、省交通厅《浙江省公路水路工程施工招标投标管理实施细则》等有关规定，以及本工程招标文件的约定，特制定本办法。

1.2  评标小组按照招标文件的要求和本方法的规定，对所有投标文件进行综合评价，提出中标、废标或重新招标等评标意见，出具评标报告提交招标人。

1.3  评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，择优选取报价合理、确保工程质量和工期的优秀队伍。

1.4  评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标工作。投标人不得串通作弊，评标期间不得进入评委住地等任何干扰评标工作，一经发现将被取消投标资格。

1.5  招标人应当采取必要的措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。评标有关人员必须严格遵守保密规定，不得参与影响公正评标的任何活动。

1.6  评标活动及其当事人受交通行政主管部门的监督管理。

2.评标组织管理和程序

2.1根据省市公路工程招标投标有关文件规定，评标小组由业主和交通主管部门的有关人员组成。

2.2  评标小组工作按以下程序和内容进行：

1、熟悉招标文件。

2、符合性和算术性审查。

3、商务评审。

4、投标文件澄清。

5、评分，提出评标意见。

6、出具评标报告。

3. 开标和评标

3.1  开标

3.1.1开标仪式由招标人组织并主持，由招标投标管理机构、投标人和当地有关部门以及项目质量监督等单位参加，在监督机构派出人员的监督下公开进行。

3.1.2投标人或其投标文件有下列情形之一者不予开标，并宣布其投标无效。

- 投标人未按招标文件要求提供投标保证金的；

2、投标单位未在苍南县公共资源网上交易系统网上进行报名的；

3、投标文件未按招标文件规定密封和标记的；

4、投标文件逾期送达的；

3.2  评标

3.2.1评标工作主要对商务进行评审。

3.2.2投标人或其投标文件有下列情形之一者其投标无效。

1、投标人未按招标文件规定的内容和格式编制投标文件的；

2、投标文件的签字盖章不符合招标文件规定的；

3、投标文件的正本、副本数量不符合招标文件规定的；

4、投标下浮率超出招标文件规定的范围的或未填写投标下浮率的；

5、计划工期大于招标文件规定的；

6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；

7、投标文件中的项目经理及项目技术负责人（项目总工）与其在资格审查中提交的资料中所填报的不同的。

8、投标人弄虚作假、伪造证明。

9、投标报价与投标下浮率换算错误的。

3.3评标过程中，评委对投标文件应进行认真全面审查，对投标文件中不明确或有疑问的事项进行询标，询标时投标人的澄清和承诺作为投标文件的组成部分。

3.4评标小组根据评标办法、评标过程情况和评标结果出具评标报告，经全体评委签署后提交招标人。

4. 评标办法

1.商务标评审

评标程序及方法：本工程采用明标下浮率评标法，分两个阶段分别进行：第一阶段为确定评审区间，第二阶段为投标文件的资格审查。

第一阶段：确定评审区间

（1）本工程投标报价的有效范围在参考标底下浮8％-12％之内（包括上、下限），每0.5％为一档，不得报档间下浮率，否则作为否决标处理。投标时各投标单位自报下浮率，作为商务标函。

（2）评标基准下浮率的确定：开商务标后，由招标人代表在8%—12%（包括上、下限，每0.5%为一档）的范围内随机抽取下浮率作为基准下浮率。

（3）商务标得分计算办法：

投标下浮率等于基准下浮率，得满分100分；

投标下浮率每高于基准下浮率（多下浮）0.5%，扣1分；

投标下浮率每低于基准下浮率（少下浮）0.5%，扣2分。

（4）商务标区间的确认：

确定评审区间入围单位的方法为：按报价得分的最高者进入第二阶段评审，得分的最高者有两个或两个以上相同的，则该报价得分相同的投标文件均进入评审区间，如进入评审区间的投标单位在第二阶段评审过程中都不合格的，则依次递补报价得分的次高者进入评审，依次类推。

第二阶段：投标文件的资格审查

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理。

通过资格后审的必要条件：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；

3）投标人的《安全生产许可证》；

4）项目经理和项目技术负责人（项目总工）职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）；

5）安全员专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）；

6）三类人员证书如在办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；

7）以上所有人员的社保证明社保证明须在投标截止时间前三个月内，任意一个月及以上且已到账方有效，若投标施工企业注册成立时间不足一个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的已到账有效社保证明）。

以上材料均需提供复印件且需加盖单位公章，否则作否决其投标处理。

注：1、企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，须加盖投标单位公章；

2、已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

3.中标候选人的确定

评标小组根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定对评审区间投标书进行评审后，以有效得分最高者为中标候选人。如出现得分并列第一，而下浮率不同，则以下浮后造价低者为中标候选人；如出现得分并列第一，且下浮率相同，宣布入围投标人的号码球序号（投标人的号码球序号以递交投标文件时签到的序号为准），由招标人代表公开随机抽取一个代表投标人的号码球，以招标人代表公开随机抽取号码对应的投标人为中标候选人。

4.中标价的确定

4.1中标下浮率和中标合同价的确定：当投标下浮率比基准下浮率少下浮或相等时，以基准下浮率为中标下浮率；当投标下浮率比基准下浮率多下浮时，以投标下浮率作为中标下浮率。

4.2中标造价的确定：中标造价=标底造价*(1-中标下浮率) 。

5.合同授予

招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因中标单位不按招标文件规定签订合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以依法组织重新招标。

6.中标通知书

（1）在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（2）发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.重新招标

本工程按时送达的投标文件应达到三家及三家以上，才可开标。否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标；若全部投标文件评审完毕时有效投标人少于3家时，评标小组认为本次招标已达到竞争效果，可以向招标人推荐1名中标候选人，但有效投标人少于3家时评标小组也可以否决全部投标,招标人应当依法重新组织招标。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”

第二节  专用合同条款

A.养护工程专用合同条款

“养护工程专用合同条款”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》2024年版第四章第二节“养护工程专用合同条款”

B.  项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：苍南县公路与运输管理中心 地 址：苍南县灵溪镇建兴东路 72 号 邮政编码：325800 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 12个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7天内签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）监理人在行使15.3款及其他项变更前均需要经发包人事先批准。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料： / 如发包人负责提供部分材料，相关规定如下： / |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： / 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：5000元∕天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 10 ％签约合同价 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元∕天 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / ％签约合同价 |
| 12 | 16.1 | ☑合同期内不调价 |

续上表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 17.2.1 | 开工预付款金额： 10 ％签约合同价 |
| 14 | 17.2.1 | 材料预付款比例： / 等主要材料单据所列费用的 ％ |
| 15 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6 份 |
| 16 | 17.3.3（2） | 进度付款证书最低限额：100万元； |
| 17 | 17.3.3（3） | 逾期付款违约金的利率：（按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）（1年期）加手续费） |
| 18 | 17.4.1 | ☑提交质量保证金，质量保证金金额：1.5％合同价格，允许采用银行转账、支票或工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资性担保公司保函）形式。 若采用银行保函，应为中标人在温州市国有（或商业）银行或投标人基本账户所在银行出具。 若采用保险公司保函，应为中标人在温州市保险公司机构出具，并须事先征得发包人同意。 若采用融资担保公司保函，应为中标人在温州市融资担保公司出具，并须事先征得发包人同意。 质量保证金是否计付利息：☑否 在工程项目交工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 |
| 19 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6份 |
| 20 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6份 |
| 21 | 18.2 | 竣工资料的份数： 6 份 |
| 22 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算 12 个月 |
| 23 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 24 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额)；保险金额已包含在安全生产责任保险中 |
| 25 | 20.5 | 安全生产责任保险的保险费率：2 ‰ |
| 26 | 24.1 | 争议的最终解决方式：向项目所在地人民法院提起诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称： / |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“养护工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、“养护工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

2．发包人义务

2.6 支付合同价款

本条补充：

发包人应严格执行浙江省交通运输厅《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》(浙交〔2018〕241号文)、交通运输部《关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》(交公路规〔2020〕5号文)及浙江省住建厅等部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）文规定，发包人应依据合同约定以及当期核报的人工工资数，将农民工工资及时足额支付到承包人开设的农民工工资专用账户。

2.8  其它义务

本条补充：

发包人向承包人提交和履约担保对等金额的支付担保。发包人应在签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先认可的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约担保。支付担保应在发包人付清交工付款之后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。

4．承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其它义务

本项第4.1.10（2）目细化为：

（2）承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。

承包人应在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

本项补充第4.1.10（4）～（13）：

- 承包人应按照《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》（浙交〔2021〕16号）、《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕43号）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》（浙交〔2020〕104号）、《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12号）等相关部门的要求进行安全、文明施工。承包人应加强做好文明施工，和谐稳定工作，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件。

（5）承包人应根据省（市）相关部门对扬尘治理提出的有关要求开展相应工作，此项费用包含在投标总价中发包人不另行计量支付；在施工过程中须采取相关防尘措施，发包人及监理人有权进行监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未采取必要措施导致或引发的有关罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人自行承担。

(6) 项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a. 与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b. 有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c. 本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括竣（交）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d. 承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成，需在发包人合理要求的日期前提交全套审计送审资料；

e. 承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

(7) 与第三方交工检测单位的配合

a. 承包人必须积极配合、协助第三方交工检测单位的工作，委派专人做好配合工作。

b. 承包人应熟悉第三方交工检测单位的检测实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c. 施工检测过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测工作顺利的进行；

d. 承包人应参与检测资料的总结与分析工作。

(8) 地方道路、分流道路的维护和管理承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常 通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的 施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方 案和措施应包括：

a. 成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b. 落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d. 加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或 施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

(9)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：临时工程的清除、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

(10)由承包人造成图纸设计范围外的现有路产损坏，承包人有义务进行原样修复，其费用不得变更和计量。

(11)承包人对监理人、发包人提出的任何书面指令、通报等 7 天后仍不执行或执行不到位的，属承包人违约。

(12)在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价的子目单价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至发包人认可的合理范围。当投标人清单子目单价（或总额价）与招标人工程量清单预算子目单价乘投标人的综合下浮系数（综合下浮系数=中标总价/工程量清单预算总价）相比，超过正负 30％视为不平 衡报价。如最终结算时，因不平衡报价调整过单价（总额价）的所有子目合价的合计 金额大于按原报价的工程量清单中的子目单价（总额价）计算的合价的合计金额，则 不平衡报价的子目单价（总额价）不予调整，按原报价的工程量清单中的子目单价（总额价）计量支付。因不平衡报价引起的风险由投标人自负。

(13)承包人必须遵守发包人及各项目业主关于工程管理的各项制度。

4.3  分包

第4.3.3（1）目补充：

（1）不允许分包的工程内容为：路基路面养护施工。

承包人在中标后补充提交分包计划的，应按规定及时向监理人提交分包计划并经发包人批准后，可以依法实施分包。其中交通安全设施养护须承包给对应资质的单位。

第4.3.7项细化为：

4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合

作管理实施细则》及《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

4.6 承包人人员的管理

养护工程专用合同条款第 4.6 款补充第 4.6.6 项～第 4.6.8 项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志

服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 承包人项目经理、项目技术负责人及合同附件四所要求的其他主要管理人员技术人员离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；项目经理及项目技术负责人每月在工地天数应大于 22 天(特殊情况经监理人批准报发包人同意

例外)。同时项目经理、项目技术负责人及合同附件四所要求的其他主要管理人员技术人员应按发包人制定的管理办法进行考勤、请假和人员变更。承包人还应执行《苍南县人民政府关于印发进一步加强重点工程建设项目施工进度和关键岗位人员管理办法(试行)的通知》(苍政发〔2021〕10 号)、苍南县发展和改革局《关于调整建设工程项目关键岗位“钉钉+人脸”考勤监测范围的通知》，涉及相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.9 工程价款应专款专用

养护工程专用合同条款第 4.9 款细化为： 发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同 工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金， 不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人 及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包 人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：     /

6.施工设备和临时设施

本款补充第 6.1.3 项：

6.1.3 承包人按照合同附件提出的最低要求填报的主要机械设备和试验检测设

备，在经招标人审批后作为主要设备不得任意更换。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

养护工程专用合同条款第9.2.1项补充：

监理人发现承包人在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人报告。

第9.2.5项约定为：

9.2.5 安全生产费应为招标人公布的工程量清单预算的2％。安全生产费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定办理。

9.4环境保护

9.4.1  承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2  承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3  承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其它承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4  承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5  承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.4.7  承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自养护工程实施时的施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于养护施工中粉尘的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a．拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b．施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c．路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

9.4.8  在养护工程施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人负责。

9.4.9  在养护工程施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除运走。

9.4.10  承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

10．进度计划

10.1  合同进度计划

养护工程专用合同条款第10.1款补充：

承包人编制养护工程作业方案的内容（适用于养护工程）：

（1）施工组织及现场布置

（2）技术人员配置及劳动力安排

（3）养护设备配置（包括质量检测设备）

（4）养护技术方案及措施

（5）质量、安全、进度、文明作业保证和保畅

（6）环境保护措施

（7）其它应说明的事项

11．开工和交工

11.4  异常恶劣的气候条件

本款约定为：

(1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12．暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

养护工程专用合同条款第12.1（6）项约定为：

（6）由承包人承担的其它暂停施工：   无

12.2  发包人暂停施工的责任

养护工程专用合同条款第12.2款原内容后补充：

发包人如连续2个月发生已计量应支付而未支付工程款的，承包人可停工。造成的损失由发包人承担。

13．工程质量

#### 13.1  工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》JTG5220-2020执行。本工程的质量目标为：标段工程竣（交）工验收的质量评定：合格。

#### 13.2  承包人的质量管理

第13.2.4项细化为：

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

#### 13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

补充第13.7款：

#### 13.7  质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

15．变更

15.1  变更的范围和内容

本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变 更管理办法》(交通运输部令2005年第5号)、浙江省交通运输厅《关于印发的通知》(浙交﹝2017﹞34 号)《温州市普通国省道干线公路养护工程设计变更管理办法（试行）》、和《苍南县人民政府办公室关于印发<苍南县公路工程建设项目变更管理办法(试行)>的通知》(苍政办〔2021〕4号)等的相关规定和要求。（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）。

15.4 变更的估价原则

养护工程专用合同条款15.4.3项、15.4.4项细化为：

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，应在签约合同单价的基础上根据实际情况进行调整或抽换后采用。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，依据以下次序原则进行处理：

（1）养护采用《浙江省养护工程预算定额》、《浙江省养护工程预算编制办法》、《浙江省养护工程机械台班费用定额》。部分定额按照交通部公布施行的《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）、《浙江省交通建设工程补充预算定额》（2020）、浙江省交通运输厅《转发交通部2018年第86号公告的通知》、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》等有关文件及浙江省补充定额进行组价；取费时施工场地建设费和安全生产费不得计取。

（2）材料价格按照温州市交通工程管理中心发布的《温州市公路水运工程材料价格信息》（2025年3月份）中的‘苍南县、龙港市信息价’。如《温州市公路水运工程材料价格信息》中无单价，则参考苍南县设计研究院造价信息中心编制的《苍南建材价格信息》（2025年第3期），无信息价材料参考同期温州市建设工程造价管理站发布的“市场信息价”。沥青商品混凝土采用《苍南建材价格信息》2025年第3期含税信息。再无信息价材料采用同期市场调查价，由承包人、监理人、发包人询价确定。

（3）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价（不含暂估价、暂列金额）与招标时公布的工程量清单预算价（不含暂估价、暂列金额）的比例，作为该子目的单价。

16．价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

本项目在合同实施期间不进行材料价格调差。

17．计量与支付

17.2  预付款

17.2.1  预付款

养护工程专用合同条款 17.2.1 项细化为：

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施 以及组织施工队伍进场等。 预付款包括开工预付款和材料预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额为签约合同价的 10％。在承包人签订了合同协议书后、在 承包人承诺的主要人员、设备进场、承包人项目部驻地建设完成并经监理人确认后支 付。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费 用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即将该款收回。

（2）本项目不支付材料、设备预付款。

第17.2.2项细化为：

17.2.2  预付款的扣回与还清

（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书累计金额达到签约合同价的80％时扣完。

在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

将第 17.3.2 项中的“承包人应在每个付款周期末”修改为“承包人应在每月 25 日”。

按照财政拔款情况并结合工程实际进度计量支付，发包人累计支付实际完成合同 价的 85%时停止支付，项目竣（交）工验收并办理完结算审核后支付至累计计量应付款金额的 98.5%，剩余计量款待承包人提交质量保证金，并将所有竣工资料移交发包人后予以 支付。

养护专用合同条款补充第17.3.5项：

17.3.5农民工工资保证金的缴存时间、农民工工资保证金的缴存金额、农民工工资保证金的扣留条件、农民工工资保证金的返还时间：按《保障农民工工资支付条例》（国务院令724号）、《浙江省工程建设领域农名工工资保证金管理实施细则》浙人社发〔2022〕13号、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》浙人社发〔2022〕14号、《温州市交通运输局关于进一步完善全市交通建设领域农民工工资支付保证金工作的通知》（温交〔2019〕126号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建[2020]7号）和《关于印发《温州市工程建设领域农民工工资支付监管工作指引（一）》的通知》（温人社发〔2023〕36号）及相关规定执行（如有最新规定，从其规定）。将农民工工资保证金缴纳至苍南县交通运输局设立的交通建设领域农民工工资保证金专户（开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行；账号：1203284029200437958，以交通局出具的账号为准）保证金以现金（电汇或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险公司机构保证保险保单或融资担保公司保函）的形式缴纳。（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）。

17.4 质量保证金

第17.4.1项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可以采用现金、支票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7号），工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资性担保公司保函），金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人不予计付利息。

18．竣（交）工验收

18.1 竣交工验收的含义

养护工程专用合同条款第18.1款补充：

18.1.4养护工程一般采用一阶段验收，完工交付使用后6个月内及时完成验收。

18.1.5普通国道非收费公路验收工作由设区的市公路管理机构组织并出具验收报告，并抄送省级公路管理机构和设区的市交通运输主管部门。

普通省道非收费公路验收工作由县（市、区）交通运输主管部门组织验收，并向设区的市交通运输部门报告，设区的市交通运输部门将辖区内的每年的省道验收情况汇总后向省级交通运输部门报告；收费公路养护工程项目验收工作由收费公路经营管理者自行组织，并将验收结果向省级和属地设区的市交通运输部门报告。

20．保险

20.1 工程保险

养护工程专用合同条款 20.1 款细化为： 除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险。

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的养护工程、临时工程和设备及已运 至施工工地用于养护工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险、第三方责任险及安全生 产费）至第 700 章的合计金额。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋ 缺陷责任期）。

建筑工程一切险的保险费投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的 费率报价，列入工程量清单100 章内。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的 费用直接向承包人支付。

20.2  人员工伤事故的保险

20.2.1  承包人员工伤事故的保险

本项补充：

承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》、《关于温州市工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（温人社发〔2018〕150 号）等规定，以工程建设项目（或者标段）为单位参加工伤保险。参加工伤保险的缴费数额，统一以工程建设项目（或者标段）的施工总承包合同价或建筑安装工程费为基数缴纳工伤保险费，费率按文件规定执行。在开工前及时办理农民工工伤保险，并要求其劳务合作单位也应进行此项保险农民工工伤保险已包含在安全生产责任保险中，发包人不再单独支付。

20.4 第三者责任险

第20.4.2项细化为：

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，第三者责任险已包含在安全生产责任保险中，发包人不再单独支付。

20.5  其他保险

本款细化为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。

承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险，如安全生产责任保险。

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。

根据《中华人民共和国安全生产法》(2021修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法〔2020〕9号文件要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任制保险。

安全生产责任保险金额：工程量清单第100章（不含安全生产费、保险费）至第700章的合计金额。

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保本项约定的安全生产责任保险，其保险费率、保险金额等有关内容投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价。

安全生产责任保险的保险期限：保险合同签订日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

22．违约

22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

养护工程专用合同条款第22.1.1款补充：

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让 给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同 约定进入施工现场的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到 标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工 期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷 责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第 4.6 款或 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配 备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度 的情况；

(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到合同约定质量目标要求的；

(11)承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

(13) 承包人违反第 4.6 款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的 主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的。

（14）安全目标未达到招标文件规定要求的。

（15）承包人未按18.9款规定期限提交竣（交）工资料；

（16）承包人违反10.1款规定，承包人法人代表或其授权的主要领导未在工地蹲点，或未征得发包人书面批准擅自离开工地现场的；

22.1.2  对承包人违约的处理

本项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以1%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，或未及时整改或拒不整改的，发包人将向承包人课以20000元/次的违约金；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以2%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天扣违约金1000元／人；若每月在工地天数不足22天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天额外课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意不得更换项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员、技术骨干。承包人经发包人书面同意更换项目经理课以每人次10万元的违约金（除羁押、判刑或死亡外），更换项目技术负责人、其他主要管理人员、技术人员课以每人次8万元的违约金（除羁押、判刑或死亡外）；并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统；

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以1%签约合同价的违约金；

m.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，课以1%签约合同价的违约金；

n.承包人发生第22.1.1项(15)目情形，课以1%签约合同价的违约金；

o.承包人发生第22.1.1项(16)目情形，每发生1次课以1万元/天的违约金；

p.承包人发生第22.1.1项(17)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，或未及时整改或拒不整改的，发包人将向承包人课以50000元/次的违约金；

上述违约金将在应支付的工程款项或履约担保中扣除。即使缴纳了违约金，承包人 仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

本项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

通用合同条款24.1款约定为：

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向项目所在地所辖的人民法院提起诉讼。

## 第三节  合同附件格式

### 附件一  合同协议书（适用于养护工程）

合同协议书

（发包人名称）   （以下简称“发包人”）为实施   （项目名称）  ，已接受   （承包人名称）   ，以下简称“承包人”）对该项目     标段养护工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第    标段由K   ＋      至K   ＋      计      km路面、桥梁    座，计长     m以及其它……。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的养护工程作业方案；

（10）其它合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价总额价计算的签约合同价：人民币（大写）                        元（¥         ）。

5．承包人项目经理：           ；承包人项目技术负责人：           。

6．本合同养护工程质量符合           标准。

7．为本合同养护工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同已标价工程量清单子目单价及实际数量，以计价规范作为工程计量支付依据的约定条件向承包人支付工程价款。

8．承包人承诺按合同约定承担本养护工程的实施、完成及缺陷修复。

9．承包人按照监理人指示进驻，承包期为       日历天。

10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年   月      日                     年    月      日

附件二  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的公路养护施工单位                （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）     标段养护工程合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为            （项目名称）      标段公路养护工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年   月       日                  年    月       日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）     承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）      标段公路养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和发包人及上级部门等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求，承担服务期间一切安全责任。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费按照浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知等的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年   月   日                            年   月   日

附件四  其他管理和技术人员最低要求

其他管理和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 质检负责人 | 1 | 具有3年及以上公路工程质量检验工作经验。 |
| 测量负责人 | 1 | 具有3年及以上公路工程测量工作经验； |
| 劳资专管员 | 1 | 委派专人负责。 |

注：1、招标人将在发出合同协议书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，且不允许更换。上述人员应提供在投标人单位缴纳社保的证明，具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。
附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摊铺机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 铣刨机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 自卸汽车 | 满足施工要求 | 辆 | 5 |
| 沥青洒布车 | 具备智能洒布功能 | 辆 | 1 |
| 双钢轮振动压路机 | 13吨以上 | 台 | 2 |
| 轮胎压路机 | 25吨以上 | 台 | 1 |
| 热熔标线设备 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |

注：招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如中标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件六  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

法定代表人：   （职务）

（姓名）

（签字）

年    月     日

抄送：  （监理人）

附件七  履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下简称“承包人”）于      年   月   日参加              （项目名称）     标段公路养护工程施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                   元（¥           ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月      日

附件八  发包人支付担保格式

发包人支付担保

(承包人名称)：

鉴于你方作为承包人已经与_____________________（发包人名称）（以下称“发包人”）于________年____月____日签订了_____________________（工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的___ ％，数额最高不超过人民币元（大写：_________）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明耍求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的'我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请__________仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担 保 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约保证金对等。

### 附件九  养护工程质量责任合同

养护工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人          （以下称甲方）与承包人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本养护工程项目的质量目标为工程竣（交）工验收的质量评定：             。施工质量责任人           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段养护工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的养护施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在养护施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反养护施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品平行抽检和见证检验的要求。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按养护施工合同的约定支付工程款，除养护施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的养护施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的养护施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的养护施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的养护施工任务。

（三）乙方必须严格履行养护施工合同，按投标承诺的养护施工技术人员及时到位。养护施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。

（五）乙方应按招标文件要求建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（六）乙方必须按照工程设计图纸和养护施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（七）乙方在养护施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；养护施工技术资料应真实、完整。

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目缺陷责任年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段养护施工合同附件，与工程养护施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  (盖单位章)    承包人：                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)    法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年   月    日                            年   月    日

### 附件十  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

______________________（承包人名称）将完善________________________（项目名称）养护工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日

### 附件十一  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金 监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：     （以下简称“甲方”）

承 包 人：      （以下简称“乙方”）

经办银行：      （以下简称“丙方”）

为了促进 （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 （项目名称）合同条款有关规 定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成     （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户和农民工工资（劳务费）专用帐户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于      （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照      （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵 押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在   万元以上的，应出示购货合同、协议和发票； 在办理总额超过   万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买 应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料； （4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

（7）开设农民工工资（劳务费）专用帐户，并委托丙方负责日常监管，确保专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立   （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称） 工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材 料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送 甲方；

（6）监管乙方开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，确保专款专用。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位 或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本   份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年  月  日

承包人：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年  月  日

经办银行：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年 月 日

第五章 工程预算书（另册）

第 二 卷

第六章  图纸（另册）

第 三 卷

技术规范（另册）

（一）通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（下册）》。

（二）项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改， 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2. 删除“通用技术规范”有关支付条款的内容。

3. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充和修改：

第 100 章 总 则

第 101 节 通 则

第 102 节 工程管理

第 103 节 临时工程与设施

第 104 节 承包人驻地建设

第 200 章 路 基

第 202 节 局部维修挖方

第300 章 路 面

第 301 节 挖除、铣刨、破碎旧路面

第 302 节 裂缝类病害处治

第 303 节 松散类病害处治

第 306 节 修复或加铺调平层（垫层）

第 309 节 加铺透层、黏层和封层

第 310 节 修复或加铺沥青路面

第 315节 水泥混凝土路面修复和加铺

第 600 章 交通安全设施

第 616 节 道路交通标线局部修复

第 100 章 总 则

第101节 通则

101.01 范围

第1条修改为：

1.本“项目专业技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程（一期）施工与管理。

101.02 标准与规范

增加第5条，内容如下：

5．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并 就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑：

a 本“项目专用技术规范”。

b“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》中的《技术规范》）。

c 中华人民共和国国家标准。

d 有关部门标准与规范。

101.03承包人的施工机械

增加第5条，内容如下：

5.承包人不得因施工设备和工法造成受害人向发包人索赔，因此发生的费用由承包人负担。

101.04税金和保险

本小节补充：

- 保险替代不了承包人的管理责任，如发生工程事故造成损失，即便发包人为此获得保险赔付，根据事故性质，承包人责任大小，发包人仍有权要求承包人承担部分损失。

101.06计量与支付

计量与支付子项目修改为：

属履行101节各项要求的，除101.04小节按下述规定办理外，其它不另单独计量与支付。

- 计量

第（1）、（2）款修改为：补充第（4）点

（1）承包人按合同条款办理的建筑工程一切险，以工程量清单第100章（扣除建筑工程一切险、安全生产责任险及安全生产费）至第700章的合计金额为基数，乘上招标文件规定的保险费率计算，以总额计。

（2）承包人按合同条款办理的安全生产责任保险（含第三者责任险），以工程量清单第100章（扣除建筑工程一切险、安全生产责任险及安全生产费）至第700章的合计金额为基数，乘上招标文件规定的保险费率计算，以总额计。

（4）承承包人为本合同工程工作的所有人员投保的人身意外伤害险由承包人按有关规定办理，费用含在安全生产责任险费率中不另行计量。

2．支付

合同条款中规定的“建筑工程一切险”、“安全生产责任保险（含第三者责任险）”的保险费，将根据保险公司的保单经发包人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理保险，则由发包人扣回该部分金额。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 |
| -b | 按合同条款规定，提供安全生产责任保险 | 总额 |

第102节 工程管理

102.01一般要求

本小节补充：

4.本条原内容后补充：

提交的各种工程报告单除纸件外还需提供内容相同的电子文件，文件格式须采用发包人指定的格式，并按发包人规定的方式进行编码，文件传送方式应符合发包人建立的信息管理系统的要求。

102.03承包人的养护工程作业方案

1．按合同条款规定，承包人在签订养护工程项目合同协议书后的7天内，应根据投标书确定的养护工程作业方案，编报实施性的养护组织计划。养护组织计划的内容包括养护组织、资源（劳动力、机械设备、养护材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。

补充第4、5、6、7款：

4.承包人必须按照施工组织设计的要求确保投入及时到位，监理人应依据合同条款督促其实施。

5.承包人应在施工组织设计中阐明防灾防损防疫及事故紧急处理的预案措施。其主要内容包括：

a.承包人应明确制定施工中风险管理的技术要求。

b.承包人应对施工中的大型施工机械的施工安全制定严格的安全保障措施。

c.承包人应对施工中的大型施工机械制定一机一用的技术操作手册及安全手册，上岗人员为经过专业培训同时具备相应的操作资格的人员。

d.承包人对突发性自然灾害，在发生前应作好预报、预警的防范措施及灾后抢险的应急措施（包括组织落实措施、物资设备落实措施，抢险技术措施及技术防范改进措施）。

6.承包人编制的施工方案应充分考虑台风、季风、涌潮等不良气候对工程施工的影响。

7.承包人编制的本项目的特殊技术、工艺方案需经监理人及发包人批准，一般方案由监理人批准；技术、工艺方案批准前是否需要专家论证，由发包人决定。同时承包人的施工方案管理应按照发包人下发的相关规定执行。对于技术难度大，存在重大技术风险的技术、工艺方案，若需进行专家论证，由承包人组织召开专家评审会。

102.05档案资料编制费

1．承包人应自费保管养护工程的施工管理文件和施工基础资料以及所有影响养护工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定养护工程养护进度和工程质量时查阅。

2．承包人必须始终重视资料的积累与管理，保证资料的真实、准确。竣工文件必须按省公路局和《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》（浙交〔2018〕3号）的相关规定编制，资料的收集应与工程同步进行，并确保资料的原始性。若有最新的文件，按最新文件执行。

3．承包人应在接近完工时，按规定编制（竣）交工验收所需要的竣工文件一式六套，包括竣工图表，设计和施工两部分资料。该文件应在（竣）交工验收前56d提交监理工程审查。

补充第4、5、6、7条：

4．本工程的信息发布应按照施工合同文件约定及发包人制定的相关信息发布管理办法规定执行。有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，未经发包人的事先批准，合同的任何部分或与本工程有关的详细资料不应在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

承包人也不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，必要时应得到发包人批准，当监理人或发包人指示撤除时，应立即执行。

5．交工所需文件应组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案部门的要求。

6．竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内，归发包人所有（留存）。

7．当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料6套。其内容包括缺陷责任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。

102.13计量与支付

计量与支付子目修改为：

1．计量

（1）档案资料编制费应按规定要求和工程规模以总额计量。计价中应包括记录文件资料（含各项原始记录、施工纪录等）；积累、保存和复印；按规定进行编制和提交等相关工作内容。

（2）施工环保费指施工期的环保措施费，应按规定要求和环保措施计算，以总额计。计价中应包括施工场地硬化、扬尘控制、控制噪声、施工水土保持、合理排污等一切与施工环保有关的作业。

（3）交通安全管理费指施工期采取必要交通安全措施的费用，按规定和要求计算以总额计。计价中应包括安全设施的安装、拆除、移动、养护，专业安全人员的配备等作业和需要的相应费用。

（4）安全生产费用不低于招标人公布的工程量清单预算的2%。

2．支护：

（1）档案资料的编制按总额经监理人验收合格后一次性支付。

（2）施工环保费和交通安全管理费，经监理人验收合格后一次性支付。

（3）安全生产费用由发包人、监理人对养护工程安全生产情况的签字确认进行支付。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 |

第103节 临时工程与设施

103.04计量与支付

计量与支付子目修改为：

- 计量

删除第（1）、（4）款原内容

（2）临时工程用地按规定要求、工程规模需要和施工组织等按平方米计算临时用地数量。计价中应包括承包人办公和生活用地、仓库与料场用地、预制场地、借土场地及临时堆土场、工地试验室用地、临时道路用地等以及用地退还前恢复到使用前状况的费用。

（3）临时供电设施架设、拆除、维修，按规定要求、工程规模需要和施工组织等计算以总额计量。计价中应包括：为实施工程的电网电供应与分配所需设备的安装、连接、操作等；工程所需要的发电机组等后备电源配备、连接、操作、燃料供应等；建立临时供配电系统向供电部门缴纳有关费用；供配电系统的维修和维护；发电设备的维修和维护；发电与供配电系统设备的拆除等相关作业和费用。

（5）供水与排污设施，按规定要求、施工和生活需要、施工组织等计算以总额计量。计价中应包括：施工和生活用水设施的提供、安装和保养；施工和生活排污设施的提供、安装、维修和管理以及排污设施的拆除等相关作业。

2. 支付

由监理人验收合格，按总额计算，待交工验收证书颁布后一次性支付。

- 支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 103-2 | 临时工程用地 | 总额 |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |

第 104 节 承包人驻地建设

104.05计量与支付

计量与支付子项目修改为：

1．计量

驻地建设应按规定要求、施工和生活需要、施工组织等计算以总额计量。驻地建设应包括承包人办公室、住房及生活区建设与管理；车间与工作场地、仓库、料场及拌和场地建设与管理；工地试验室建设与管理；医疗卫生的提供与消防设施的配制以及驻地设施的维护与完工后的全部拆迁等相关作业。

2．支付

本工程验收合格后一次性计量支付。

- 支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |

第200章  路 基

本章工作内容为路基的养护工程。对路基的一般性损坏部分进行定期的修理加固；对较大损坏进行的周期性的综合修理，以恢复公路原有技术标准状况的养护作业。

路基养护工程，主要包括拆除结构物、路基挖方、路基填方、路基翻浆处理、路基注浆处理、特殊地区路基处理、修复排水设施、修复防护工程、新建排水设施、新建防护工程及抗滑桩等内容。

第202节  局部维修挖方

202.07  计量与支付

计量与支付子项目修改为：

1．计量

（1）路基石方开挖数量按路线中线长度乘以设计开挖断面面积的天然密实体积计算（设计图提供的挖土方数量），以m3计量。

2．支付

（2）路基石方开挖按上述规定计量，以实际完成并经验收合格的挖方数量，以m3为单位，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：开挖石方施工的防、排水、临时道路及安全措施；路堑、线外工程石方爆破、开挖、装卸、运输；清理坡面松石，路基顶面凿平或超挖回填压实；整修边坡；填方利用石方的堆放、分理、解小、破碎；弃方和剩余材料处理（即消纳）等作业所需的全部费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 202-2 | 挖石方（含外运消纳） | m3 |

第300章  路面

本章工作内容为路面的养护工程。路面进行养护工程前，应经路况调查后决策处治方案，必须对路面原有病害进行处理。

主要包括挖除旧路面、拆除路缘石、平侧石；病害的处治；路面及基层、底基层病害的处治；修复面层、新建面层；路面及中央分隔带排水施工；培土路肩、中央分隔带回填及路缘石设置等有关养护作业相关技术要求参考《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）、《公路沥青路面再生技术规范》（JTGT 5521—2019）、《公路沥青路面预防养护技术规范》（JTG T-5142-01-2021）等规范要求。

第 301 节 挖除、铣刨、破碎旧路面

301.03  计量与支付

计量与支付子目修改为：

- 计量

（1）挖除旧路面按实有旧路面不同厚度及相应顶面面积计算体积之和以m3计量。

（2）沥青混凝土铣刨，按设计图纸施工，经过监理人验收后，以不同的厚度计算，以m2计量。

（3）石渣的装载、外运、消纳作为挖除混凝土路面的附属工作，不再另行计量。

（4）对原有现场的保护及修复作为附属工作，不另行计量。

2.支付

以实际用地范围内挖除的旧路面不同厚度及相应顶面面积为依据计算体积，按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；不同路面结构层厚度的挖除、破碎、装卸、运输和定点堆放、消纳等相关作业所需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 301-1 | 水泥混凝土路面 |  |
| -d | 20cm水泥砼路面凿除（含外运消纳） | m3 |
| 301-2 | 沥青混凝土路面 |  |
| -a | 4cm原沥青路面上面层铣刨（含外运消纳） | m² |
| -b | 6cm原沥青路面下面层铣刨（含外运消纳） | m² |
| -c | 6cm原沥青路面面层铣刨（含外运消纳） | m² |

第302节  裂缝类病害处治

302.03  裂缝的处理

补充聚酯玻纤布、抗裂贴施工技术要求

（1）抗裂贴应在表层温度等于或大于 21℃的条件下使用，若表层温度低于 21℃，建议使用温火烤抗裂贴的胶面，使其熔化即可。

（2）在铺设前不得将抗裂贴的隔离膜（纸）揭开。

（3）在铺设抗裂贴时应将成卷材料拉紧，铺设后的抗裂贴应平整、不起皱、不翘边。在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为 50～125mm，不能超过 2 层以上的重叠。    （4）在铺设抗裂贴后需用胶滚轮筒进行滚压至少三遍。

（5）铺设完成后，应尽早的进行沥青混合料的摊铺，其隔间时间不应超过 24 小时，同时应

避免施工车辆等机具在材料上行走或抽拉。

- 在抗裂贴上加铺沥青混凝土厚度不小于 5cm。

补充高分子聚合密封胶灌缝施工技术要求

（1）准备工作

1)密封胶在正式灌缝时应提前1小时左右在灌缝机内进行加热化料。2)加热前应检查灌缝机，确保其技术状况良好。灌缝机加热化料时，先将化料温度设定到密封胶的推荐使用温度，再将密封胶放入热熔釜中进行搅拌、加热，直至达到设定温度，燃烧器自动停止工作。加热后的密封胶应具有一定的流动性，并确保不过热、不老化。3)到达现场后，应根据现场裂缝的实际情况制定灌缝修补方案，确定开槽槽缝宽度、深度及深宽比等工艺参数。4)作业前，应检查开槽机、热喷枪等作业设备和作业工具，确保其处于良好、可用状态，并把开槽机锯片宽度调整到设计宽度。

(2)找缝、划线

1)配备专门人员，在开槽之前预先查找施工作业范围内的裂缝，并根据裂缝的破损情况和裂缝修补类型进行划线。龟裂裂缝、严重网裂裂缝和大裂缝等不宜采用灌缝修补工艺进行修补的裂缝也要做出特殊的标记。2)每道划线裂缝应做出醒目标记并按顺序标号，以利于负责开槽的施工人员迅速、精确地找到裂缝后开槽作业，提高工作效率。

(3)开槽

1)应根据裂缝种类、裂缝宽度和严重程度及时调节开槽尺寸。2)开槽宽度调节通过调节刀具厚度来实现;开槽宽度至少应保证将裂缝破损的松散壁面材料以及裂缝中松散碎屑、旧料、杂物等切削掉，直至露出坚实的部分。3)开槽深度应根据开槽宽度和深宽比控制范围及时调节。开槽尺寸一般为 1~1.5cm 宽，1.5~2cm 深，深宽比宜为 1.5。4)开槽作业人员可配备 2 名，1 名负责操纵开槽机，1 名负责灯光照明。开槽时应尽可能在裂缝中央沿划线方向开槽;不能走偏，尽可能减小对周围路面材料的破坏。

(4)清扫、加热槽缝

1)首先，用高压气体喷射设备(吹风机)对槽内的碎渣及缝两侧至少 10cm 范围内的灰尘彻底进行吹风清扫。2)然后，用钢丝刷沿槽缝刷出干净的表面。再用吹风机对裂缝周边和裂缝至少进行 2 遍高压喷气清理。第一遍清除裂缝内杂物时，喷气嘴应在距离裂缝 5cm 左右的位置,第二遍距离可以较远些，以便清除裂缝和裂缝周边的所有松散颗粒和杂物。在吹风机吹缝的同时，人工用扫帚和铁锨对碎渣和尘土进行清理。3)最后，在灌缝前用热喷枪吹扫、干燥槽，同时加热槽缝壁面材料至较高的温度，提高灌缝材料与槽缝壁面材料的粘结效果。要注意热喷枪吹扫、烤缝温度,一般将槽缝壁面材料加热至 140~160℃,并确保灌缝前槽缝壁面温度不低于 80~100℃。同时也要注意热喷枪火焰要和接触面保持一定的距离，速度要均匀且不能在一处停留时间过长。

(5)灌缝

灌缝胶达到施工温度后，用灌缝机带有刮平器的压力喷头将密封胶连续均匀地灌入槽缝内,并在槽口拖成宽度 3cm、厚度 1mm 左右的 T 型贴封层。灌缝时应连续不断，确保密封胶充满槽缝:若灌缝材料凹陷进裂缝中或用量不够时，应重新灌缝。

302.04  计量与支付

计量与支付子目修改为：

1.计量

（1）按设计修复规则裂缝长度计算以m计量，高分子聚合密封胶含在本子目综合单价内不另行计量。

（2）按设计修复规则裂缝处治面积计算以m2计量，聚酯玻纤布、抗裂贴制作铺贴含在本子目综合单价内不另行计量。

2.支付

按以上规定计量，以不规则裂缝处治实际数量按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；聚酯玻纤布、抗裂贴制作铺贴；喷洒或铺筑沥青材料及其拌和、运输、罩面、填缝、捣实、碾压和初期养护等作业所需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 302-2 | 不规则裂缝处治 |  |
| -a | 高分子聚合密封胶灌缝 | m |
| -b | 自粘式聚酯玻纤布 | m² |
| -c | 自粘式抗裂贴 | m² |

第303节  松散类病害处治

302.04  计量与支付

计量与支付子目修改为：

1.计量

按设计修复破损面积计算以实际施工并经监理人验收合格的面积以m2计量。

2.支付

按以上规定计量，以破损面积实际数量按合同单价计算合价后支付。此项目支付包括施工安全、运行维护；病害部位的开槽、挖除、清底、沥青混合料的制备及其拌和、运输、喷洒、撒嵌、捣实、碾压和清理现场、初期养护等作业所需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 303-1 | 坑槽修补 |  |
| -a | 4cm厚 AC-13沥青 | m² |

第306节  修复或加铺调平层（垫层）

306.05  计量与支付

计量与支付子目修改为：

1.计量

碎石、砂砾垫层应按图纸所示，以设计的不同厚度及相应顶面面积计算体积之和以m3计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际体积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括为清理下承面、洒水湿润；配运料；摊铺、整型；碾压及养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 306-1 | 5cm级配碎石调平层 | m3 |

第309节  加铺透层、黏层和封层

309.03 施工要求

粘层 补充下列内容

沥青层与沥青层之间，路缘石等构造物与沥青混合料接触的侧面，必须撒布改性乳化沥青粘层油。各面层之间粘层沥青喷洒数量折算成纯沥青为 0.2～0.3kg／m2，对于隔年施工的面层应取高限；不设防水层的桥面、通道表面和搭板的表面喷洒数量折算成纯沥青为 0.4～0.5kg／m2。

透层、封层 补充下列内容

沥青层与基层之间，应及时铺设下封层和透层，该两层一层实施完成，采用改性乳化沥青，洒布量不少于 1kg/m2（沥青净含量），石料采用 3～5mm 的等粒径碎石，洒布量 6～8m3/1000m2。基层必须采用强力清扫车全面清扫后用空压机清理干净。施工机械必须采用智能型沥青洒布车、碎石洒布车和轮胎式压力机。

309.04  计量与支付

计量与支付子目修改为：

1.计量

透层、黏层应按图纸所示施工，以设计喷洒面积计算（有多层时应分别计算），以m2计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括为清理下承面、沥青加热、洒油、撒布石屑或粗砂及养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 309-1 | 透层 | m² |
| 309-2 | 粘层 | m² |

第310节  修复或加铺沥青路面

310.05  计量与支付

计量与支付子目修改为：

1.计量

按设计图所示施工，以设计相应厚度顶面面积计算并经监理验收合格后，以m2计量。

2．支付

按上述规定计量计算的实际面积，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护；挖除破损部分；清理下承面、拌和运输；摊铺整型；压实和初期养护等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 310-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |
| -a | 4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 | m² |
| -b | 5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 | m² |
| -c | 6cm厚SBS AC-16C细粒式沥青混凝土 | m² |
| 310-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |
| -a | 6cm厚AC-20C中粒式沥青混凝土 | m² |

第315节  水泥混凝土路面修复和加铺

315.02  一般规定

补充传力杆、植筋内容：

（1）水泥混凝土、钢筋混凝土及连续配筋混凝土面层所用钢筋、钢筋网、传力杆、拉杆等应符合国家和行业现行相关标准的规定。

（2）钢筋不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀、配筋混凝土路面与桥面用钢筋宜采用环氧树脂涂层或防锈漆涂层等保护措施。

315.03  水泥混凝土路面严重病害的处理

补充传力杆、植筋做法

2、缺边、断角板块的处理：板角缺边断裂等切割大于等于1m×1m混凝土板后，植入钢筋，浇筑新板。对于板面大于3mm中等及严重裂缝，应根据裂缝情况采用切割部分旧板或翻挖整块旧板重新浇筑新板。

3、对宽度大于15mm的严重裂缝可采用全深度补块。

1）若基层破坏，则应继续翻挖基层，采用5%水泥稳定碎石（不便压实路段采用C20水泥混凝土）填筑至原水泥砼板底。处理基层后，应修复、安设传力杆和拉杆。

2）原混凝土面板设有传力杆或拉杆折断时，应用与原规格相同的钢筋焊接或重新安设。安装时应在板厚1/2处钻出比传力杆直径大约2～4mm的孔，孔中心距30cm，其误差不应超过3mm。

3）横向施工缝传力杆直径为φ30，长度为40cm，嵌入相邻保留板内深24.5cm.

4）拉杆孔直径宜比拉杆直径大2～4mm，并应沿相邻板块间的纵向接缝板厚1/2处钻孔，中心距80cm。拉杆采用C14螺纹钢筋，长70cm，35cm嵌入相邻车道的板内。

5）传力杆和拉杆宜用环氧砂浆牢牢地固定在规定位置，摊铺混凝土前，光圆传力杆的伸出端应涂少许润滑油。

6）新补板块与沥青路肩相接时，应和现有路肩齐平。

7）传力杆若安装倾斜或松动失效，应予以更换。

4、板角修补基本要求：

2）切缝后，凿除破损部分时，应凿成规则的垂直面，对原有钢筋不应切断，如果钢筋难以全部保留，至少应保 留20～30cm长的钢筋头，且应长短交错。

3）原有滑动传力杆，如果有缺陷应予以更换并在新老混凝土之间加设传力杆，传力杆间距控制在30cm。

4）基层不良时，采用5%水泥稳定碎石砼浇筑基层。

5）与原有路面板的接缝面，如为胀缝，应设置接缝板。

5、路面植筋方法

在1/2板厚处打一深为钢筋半长，直径比钢筋直径大4mm的水平孔；清除孔内混凝土碎屑；按所需重量称取植筋胶，植筋胶和固化剂配比为100：2.5～5，用油灰刀或其他工具迅速而均匀的拌合，随之填入孔内; 立即插入要植入的钢筋，植筋胶固化前严防碰动钢筋；植筋的抗拔力要求不小于7kN。。

315.05  计量与支付

计量与支付子目修改为：

1.计量

（1）水泥混凝土路面板破板修复，按设计图所示施工，以设计修复面板面积计算，以m2计量。

（2）传力杆、拉杆及植筋钢筋按按设计图纸处理方法施工，以重量t计量，包含钢筋加工、植筋增加费等全部工序费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 315-1 | 水泥混凝土路面破板修复 |  |
| -a | 20cm厚C35水泥路面浇筑 | m² |
| -b | Ф28传力杆及植筋钢筋（含植筋增加费） | t |

第600章  交通安全设施

本章为交通安全设施工程，主要包括交通安全设施的护栏、隔离栅（防落网）、防眩设施及道路交通标志、路面标线等全面维修和更换以及公路使用性质有所变化（以旅游公路为主）如需要全面调整标志的设置地点、板面尺寸或颜色的作业。

第6016节  修道路交通标线局部维修

616.11  计量与支付

计量与支付子目修改为：

1．计量（修改1，删除2、3、4、5、6）

（1）道路交通标线的局部修复应按设计图所示不分涂敷厚度，按涂敷实际面积计算（道路交通标线的箭头、文字或字母、斑马线、图形、区域等特殊路面标线按区域面积(以设计特殊标线前、后、左、右四侧的最外缘涂敷点或线连接成的顺中心线方向矩形面积)计算面积，其他路面标线按涂敷实际面积计量均以m2为单位计量；路面标线玻璃珠及反光材料包含在涂敷面积内，不另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算并经验收合格的实际数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括：施工安全、运行维护；路面清洗；喷涂下涂剂；喷涂标线（含玻璃珠及反光材料）；涂敷安装；隆声带刻设、防水反光处理等以及一切为完成本项工程所必需的材料、劳力、设备、运输等全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 616-1 | 热熔型涂料路面标线修复 | m² |

第 四 卷

第七章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖章）

年   月   日

目  录

一、工程标底认同书

二、投标函及投标函附录

三、投标人基本情况表

四、拟委任的项目经理和项目技术负责人（项目总工）资历表

五、拟投入施工现场的主要工程技术和管理人员一览表

六、承诺书

七、项目负责人无在建承诺书

八、资格审查资料

一、工程标底认同书

（招标人名称）：

我公司详细研究了 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 单位编制的苍南县2025年度农村公路路面应急抢修工程（一期）的标底，标底总价为1851528 元。我公司根据施工图纸和相关定额、文件和企业内部工程测算，进行了详细分析，对本工程的标底编制无任何异议。现按招标文件规定，本公司认同本工程编制的标底，愿意参加本次投标活动。并对本公司作出的承诺承担履行义务。

投标单位：             （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：      年      月      日

二、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究              （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以标底造价下浮    %，即以人民币（大写）         元（¥          ）的投标总报价，项目经理：          ，工期      日历天，按合同约定实施和完成本工程，修补工程中的任何缺陷，并接受发包人按招标文件规定的检测和考核。工程质量：          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥    ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                                    （其它补充说明）。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 12 个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 5000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / 元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / %签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.2 | 合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 10 %签约合同价。 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 无 |  |
| 10 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 100 万元 |  |
| 11 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利），另加手续费。 |  |
| 12 | 工程进度款支付 | 17.3.2 | 按照财政拔款情况并结合工程实际进度计量支付，发包人累计支付实际完成合同 价的 85%时停止支付，项目竣（交）工验收并办理完结算审核后支付至累计计量应付款金额的 98.5%，剩余计量款待承包人提交质量保证金，并将所有竣工资料移交发包人后予以 支付。 |  |
| 13 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 12 个月（同缺陷责任期） |  |

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、拟委任的项目经理和项目技术负责人（项目总工）资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、我单位拟派的项目经理和项目技术负责人（项目总工）与报名时一致，否则按无效标处理。

2、我单位投标项目负责人的更换需招标人同意，擅自更换或不到位均属于违约行为，更换或不到位按招标文件规定处理。

3、附社保证明。

五、拟投入施工现场的主要工程技术和管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目 拟任 岗位 | 身份证 号码 | 性别 | 资格或上岗证名称和证号 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附社保证明。

投   标   人：       (单位盖章)

法定代表人：      (签字或盖章)

年    月     日

六、承 诺 书

（招标人名称）：

我公司参加了                          工程的投标活动，我公司在此承诺：在投标截止时间前，我公司未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单。

如我公司违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我公司的中标资格，并由招标人将我公司的违约行为上报相关主管部门，作为不良记录纳入建设市场信息管理系统。

投标单位：            （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

七、项目负责人无在建承诺书（格式由投标人自拟）

八、主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摊铺机 | 满足施工要求 | 台 |  |
| 铣刨机 | 满足施工要求 | 台 |  |
| 自卸汽车 | 满足施工要求 | 辆 |  |
| 沥青洒布车 | 具备智能洒布功能 | 辆 |  |
| 双钢轮振动压路机 | 13吨以上 | 台 |  |
| 轮胎压路机 | 25吨以上 | 台 |  |
| 热熔标线设备 | 满足施工要求 | 台 |  |
| 挖掘机 | 满足施工要求 | 台 |  |

投标单位：            （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

九、资格审查资料（由投标人根据招标文件规定的内容提供）